ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

26.06.2025                                          м.Покров                              № Р-109/06-34-25

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади  на 2026-2028 роки

Керуючись Законом України від 18.09.2024 року № № 3979-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України», Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись ст. ст. 28, 52, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

ЗОБОВ’ЯЗУЮ

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Покровської міської  територіальної громади на 2026-2028 роки (додаток 1).

2. Відповідальним, визначеним у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених  термінів.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління, контроль залишаю за собою.

Міський  голова                                                                 Олександр ШАПОВАЛ

Додаток

до розпорядження

міського голови

від 26.06.2025№ Р-109/06-34-25

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Червень 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 2. | Надання до фінансового управління Покровської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки | До 01 липня 2025 року | Відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 3. | Підготовка та надання до фінансового управління Покровської міської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки, відповідно до Типової форми прогнозу місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314. | У термін, встановлений фінансовим управлінням Покровської міської ради | Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (за згодою) Заступник міського голови Олександр ЧИСТЯКОВ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Покровської міської ради Відділ землекористування виконавчого комітету Покровської міської ради; Відділ архітектури та інспекції державного архітектурно - будівельного контролю виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 4. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Покровської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Покровської міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Покровської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Покровської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Покровської міської територіальної громади, а також розробка орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 5. | Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних пропозицій допрогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки; - орієнтовних граничних показників видатків бюджету Покровської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Покровської міської територіальної громади, а також орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки | До 15 липня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 6. | Надання до фінансового управління Покровської міської ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки | У термін, встановлений фінансовим управлінням Покровської міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Здійснення аналізу наданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджетуПокровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки та надання кредитів з бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки і вимогам доведених інструкцій | До 29 липня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 8. | Включення на основі проведеного аналізу наказом начальника фінансового управління Покровської міської ради бюджетних пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громадина 2026 – 2028 роки | До 01 серпня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 9. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки (за потреби) | До 06 серпня 2025 року | Фінансове управління Покровськоїміської ради Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Доопрацювання прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Покровської міської ради | До 08 серпня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської ради |
| 11. | Підготовка та організація подання проекту рішення виконавчого комітету Покровської міської ради «Про схвалення Прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки» разом з відповідним прогнозом | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Покровської міської рад |
| 12. | Забезпечення своєчасної передачі електронних документів до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIСA» відповідно до: - пунктів 1 – 3 додатка 1 до Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488; - пункту 1 додатка 2 до Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488 | Відповідно до регламенту надання, встановленого додатками 1, 2 до Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488 | Фінансове управління Покровської міської рад Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки виконавчим комітетом Покровської міської ради | Не пізніше 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Покровської міської ради |
| 14. | Подання прогнозу бюджету Покровської міської ради «Про прогноз бюджету Покровської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки» для розгляду сесії Покровської міської ради | У п’ятиденний строк після прийняття рішення Виконавчим комітетом Покровської міської ради | Виконавчий комітет Покровської міської ради Фінансове управління Покровської міської ради |

Начальник фінансового управління                                                           Тетяна МЩЕНКО