ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови № Р-158/06-34-25

від 26.09.2025

**ПЛАН**

**заходів з підготовки проєкту міського бюджету на 2026 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Виконавці** | **Строк виконання** |
| 1. | Надати до фінансового управління Покровської міської ради очікувані у 2025 році та прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2026 рік, пояснювальну записку до них, з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери в умовах дії воєнного стану, впливу безпекових ризиків, пов’язаних з російською військовою агресією проти України, та інших факторів, очікуваних тенденцій та їх зміни у перспективі. | Відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради | До 15 жовтня  2025 року |
| 2. | Надати до фінансового управління Покровської міської ради очікувані у 2025 році та прогнозні показники надходжень до міського бюджету на 2026 рік у розрізі платежів разом з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями. | Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (за згодою) | До 15 жовтня  2025 року |

**111**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Виконавці** | | **Строк виконання** |
| 3. | Надати до фінансового управління Покровської міської ради очікувані у 2025 році та прогнозні показники надходжень до міського бюджету у 2026 році з детальними обґрунтуваннями: |  | |  |
| 3.1. | платежів від підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальної громади та від оренди і відчуження майна; | Відділ економіки виконавчого комітету  Покровської міської ради | | До 10 жовтня  2025 року |
| 3.2. | власних надходжень бюджетних установ з детальним обґрунтуванням, з урахуванням очікуваних обсягів надходжень за 2025 рік та виходячи із запровадженого режиму функціонування закладів | Головні розпорядники коштів міського бюджету | | До 10 жовтня  2025 року |
| 4. | Продовжити опрацювання з Міністерством фінансів України розрахунків обсягів горизонтального вирівнювання податкоспроможності міського бюджету (базової дотації та реверсної дотації). | Фінансове управління Покровської міської ради | | До прийняття Закону України “Про Державний бюджет України  на 2026 рік” у другому читанні |
| 5. | Забезпечити аналіз розрахункових показників цільових субвенцій з державного бюджету, методики їх визначення на 2026 рік після доведення їх обсягів Міністерством фінансів України. | Головні розпорядники коштів міського бюджету | | У триденний термін після доведення  Міністерством фінансів України |
| 6. | З метою формування галузевих проєктних портфелів:  здійснити техніко-економічне обґрунтування публічних інвестиційних проєктів з дотриманням вимог визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами) і використання Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) та забезпечити їх подання на галузеву оцінку;  Забезпечити формування галузевих проєктних портфелів області та подання публічних інвестиційних проєктів для проведення експертної оцінки. | Головні розпорядники бюджетних коштів | | До 15 жовтня 2025 року |
| 7. | З метою формування Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій провести експертну оцінку публічних інвестиційних проєктів, які включені до галузевих проєктних портфелів | Відділ економіки виконавчого комітету  Покровської міської ради | | До 22 жовтня 2025 року |
| 8. | Забезпечити формування та подання проєкту Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади на схвалення до Інвестиційної ради Покровської міської територіальної громади | Відділ економіки виконавчого комітету  Покровської міської ради | | До 1 листопада  2025 року |
| 9. | Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, довести до головних розпорядників коштів міського бюджету граничні показники видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на 2026 рік, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів. | Фінансове управління Покровської міської ради | | До 15 жовтня 2025 року |
| 10. | Забезпечити моніторинг міських програм у відповідних галузях з метою упорядкування та оптимізації їх основних завдань і заходів, підвищення ефективності та результативності їх реалізації, а також приведення їх у відповідність до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.  У разі потреби фінансування у 2026 році видатків, які здійснюються відповідно до міських програм, термін дїї яких закінчується у 2025 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дїї, або затвердження нових програм. | Головні розпорядники коштів міського бюджету | | До 15 жовтня  2025 року |
| 11. | Розрахунки фонду оплати праці проводити з урахуванням режиму функціонування установ та закладів в умовах воєнного стану, виходячи з фактичної чисельності працюючих станом на 01 вересня 2025 року та оптимально обґрунтованої кількості працівників для забезпечення роботи згідно з функціональними повноваженнями. | Управління освіти виконавчого комітету  Покровської міської ради  Відділ культури, туризму, національностей і релігій  виконавчого комітету  Покровської міської ради | До 20 жовтня  2025року | |
| 12. | При підготовці бюджетних запитів на 2026 рік: |  |  | |
| 12.1 | забезпечити врахування фактичних вартісних та кількісних показників, зокрема контингенту, що впливають на розрахунковий обсяг видатків, а також відповідність включених до запиту бюджетних установ міського підпорядкування вимогам статті 89 Бюджетного кодексу України; | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 12.2. | підготувати інформаційну довідку із викладенням основних підходів до планування бюджетних коштів у 2026 році в умовах воєнного стану.  Здійснити оцінку ефективності бюджетних програм, які пропонуються для включення до проєкту міського бюджету, на предмет ефективності, результативності, доцільності тощо; | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 12.3. | забезпечити включення результативних показників бюджетних програм, розмежованих за статтю з метою забезпечення ґендерної рівності; | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 12.4. | у межах доведених граничних показників спрямовувати кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням можливої економії коштів за чинними бюджетними програмами або напрямами використання коштів у межах окремих бюджетних програм; | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 12.5. | планування та прогнозування видатків з урахуванням результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з використанням Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2011 року № 608 (із змінами), та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства; | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 12.6. | обрахунок видатків на оплату енергоносіїв здійснити з урахуванням комплексу організаційних заходів щодо економного їх споживання закладами бюджетної сфери, які передбачатимуть повне оснащення сучасними засобами обліку енергоносіїв, використання механізму енергосервісу. | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 13. | Бюджетні запити, сформовані на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничних обсягів видатків на 2026 рік, подати до фінансового управління Покровської міської ради з відповідними аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та поясненнями щодо потреби у коштах на утримання установ міського підпорядкування, реалізацією галузевих програм та заходів тощо. | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 23 жовтня  2025 року | |
| 14. | Провести аналіз розрахункових показників на 2026 рік, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, узагальнити їх та підготувати згідно з вимогами чинного законодавства попередній проєкт міського бюджету на 2026 рік для подання його на розгляд до виконавчого комітету Покровської міської ради. | Фінансове управління Покровської міської ради | До 01 листопада  2025 року | |
| 15. | Взяти участь разом з головними розпорядниками коштів міського бюджету у семінарах, нарадах з депутатами Покровської міської ради, представниками громадськості, іншими учасниками бюджетного процесу з питання особливостей формування міського бюджету на 2026 рік. | Фінансове управління Покровської міської ради,  головні розпорядники коштів міського бюджету | Листопад -грудень  2025 року | |
| 16. | Підготувати проєкт рішення сесії Покровської міської ради про міський бюджет на 2026 рік. | Фінансове управління Покровської міської ради | У додатково визначені терміни | |
| 17. | Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2025 рік згідно вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (із змінами). | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 15 грудня  2025 року | |

Начальник фінансового управління Тетяна МІЩЕНКО

Покровської міської ради