 **копія**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

30.04.2021 м. Покров № 1

(6 сесія 8 скликання)

Про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр.

Належна підготовка об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціально-бюджетної сфери, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2020-2021 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх житлово-комунальних служб. Опалювальний сезон проходив без особливих ускладнень. Підприємтсва енергетичного комплексу та житлово- коммунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам стабільне постачання теплової та електричної енергії, газу, води та відведення стоків, утримання об`єктів благоустрою. Місто не мало понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води, газу та електроенергії.

 Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом та міським головою безпосередньо.

 На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури міста Покров до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

Заслухавши звіт начальника управління житлово – комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) Ребенка В.В. про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр., з метою стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника УЖКГ та будівництва Ребенка В.В. про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр. прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років вважати задовільною.

3. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр., що додається.

4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста: ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Волошина І.І. – за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

**Термін:** **до 01 вересня 2021 року**

5. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для опалення об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 років з оформленням паспортів готовності.

**Термін:** **до 01 вересня 2021 року**

6. З метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 років під особисту відповідальність керівників: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) забезпечити утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель

 бюджетних установ та закладів.

**Термін:** **до 01 жовтня 2021 року**

7. Всім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери;

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

**Термін:** **до 20 серпня 2021 року**

8. Керівникам підприємств міста: ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Вікторовський І.О.) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

**Термін: до 01 листопада 2021 року**

9. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М..), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Матвєєва О.О.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

**Термін:** **постійно**

10. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Захаренок Є.М.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.­ – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій № 526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Захаренко Є.М.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

 **Термін**: **до 01 червня 2021 року**

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської

заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

**Термін:** **постійно**

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ "АПС Пауер Технолоджи" (Кащенко С.О. – за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко І.С. – за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А. – за згодою), ТОВ «Теплоінвест Україна» (Гільдін І.М.) підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Оформити та здати паспорти готовності цих об’єктів в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

**Термін:** **до 20 серпня 2021 року**

14. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою):

- виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання трансформаторних підстанцій та високовольтних повітряних та кабельних силових ліній;

**Термін:** **згідно графіків**

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електромережах міста та по заявам мешканців в цілодобовому режимі.

**Термін:** **протягом року**

15. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати в 2021 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

**Термін:** **згідно графіків**

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2021 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва (Пастух А.І.)

Міський голова О.М.Шаповал

**ЗВІТ**

**Про підсумки опалювального сезону 2020/2021 рр.**

**та підготовку міських комунальних підприємств**

**та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-**

**зимовий період 2021/2022 рр.**

Підсумки виконання робіт та заходи з метою належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення міста питною водою, електроенергією, теплом та газом житлового фонду, бюджетних установ та закладів міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років було розглянуто на засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради у жовтні 2020 року.

Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом та міським головою безпосередньо.

Опалювальний сезон для об’єктів соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств міста Покров, згідно розпорядження міського голови від 29.10.2020 року

 № 245-р «Про початок опалювального сезону 2020-2021 років в м. Покров» було розпочато з 01 листопада 2020 року.

В опалювальний період 2020-2021 років для забезпечення теплом будівель та споруд комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста функціонувало 27 одиниць теплогенеруючих котелень та топкових, а саме:

1. Твердопаливні котельні – 11 одиниць:
2. Газові котельні та топкові – 16 одиниць:

Температура в приміщеннях опалюваних будівель та споруд забезпечувалась постачальниками тепла згідно заданих температурних режимів та санітарних норм.

Під час проходження опалювального періоду 2020-2021 років внаслідок знеструмлення об’єктів теплопостачання, через аварійні ситуації на електрообладнанні та лініях електромереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» мали місце випадки призупинення опалення будівель бюджетних установ, закладів, комунальних підприємств, квартир та будинків житлового фонду міста. Такі випадки траплялися 88 разів, з них аварійні відключення - 48.

Протягом зимового опалювального періоду диспетчерські служби, аварійно-відновлювальні бригади комунальних підприємств міста, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ОПЕРАТОРА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «Дніпропетровськгаз» працювали в цілодобовому режимі.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року (зі змінами), розпорядженням міського голови №81-р від 26.03.2021р. опалювальний сезон 2020-2021 років з опалення будівель та споруд бюджетних установ, закладів, комунальних підприємств м. Покров закінчено з 01 квітня 2021р.

**По житловому фонду міста** протягом осінньо-зимового періоду 2020-20201 років управляючою компанією ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» та Об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) було виконано 2884 заявок по усуненню недоліків в роботі систем життєзабезпечення, з них:

 1. 482 заявок з ремонту систем холодного водопостачання, заміна вводів в 6 житлових будинках – 420 п.м.;

 2.1450 заявок з чистки систем господарчо-побутової каналізації та замінено 9 випусків каналізаційних в 6 житлових будинках;

 3.40 заявок на відновлення освітлення в під’їздах, 952 заявки стосовно роботи внутрішньо-будинкових інженерних електричних мереж, замінено вводи електричних кабелів в 20 житлових будинках;

 4.107 заявок по житловому фонду (ремонти під’їздів, скління та ремонт віконих рам у під’їздах, ремонт дверей та т.д.).

Поточним ремонтом відремонтовано 215 кв.м. м’яких покрівель та 5 кв.м. шиферних покрівель на житлових будинках по 78 заявкам мешканців.

Виконано поточний ремонт козирків входу до під’їздів 20 житлових будинків у кількості 21 од. в об’ємі 235 кв.м.

Виконаний поточний ремонт 3 під’їздів.

Здійснюється заміна каналізаційних випусків з житлових будинків, заміна труб системи внутрішньо-будинкової каналізації.

Продовжується заміна труб внутрішньо-будинкових систем холодного водопостачання, заміна вводів холодного водопостачання в житлові будинки, заміна каналізаційних випусків та труб системи внутрішньо-будинквої каналізації житлових будинків.

Виконуються роботи з заміни вводів кабелю електроживлення від ізоляторів на фасаді будинку до рубильників та стояків у під’їздах в житлових будинках. Також проводиться ремонт електрощитових у житлових будинках.

Відповідно до отриманих заяв, виконуються роботи з санітарної обрізки та видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях житлових будинків, які можуть завдати шкоди, конструкціям будівель, споруд, об’єктам благоустрою, наземним комунікаціям та інженерним мережам. Станом на 20 квітня 2021 року проведено санітарну обрізку 98 дерев, видалено по оформленим ордерам 125дерев. Роботи в даному напрямку продовжуються.

Відповідно до плану робіт на 2021 рік здійснена закупівля та заключені договори на проведення робіт з капітального ремонту вимощень та тротуарів по 4-х житлових будинках ( вул. Торгова 57, 59, 61, Героїв України, 3).

Здійснено закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг біля 4-х житлових будинків по вул. Торгова 49, 53, 55, 57, 59, 61, Героїв України 1, 3.

**По водопровідно-каналізаційному господарству** під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років ПМКП «Покровводоканал»:

- виконано 172 заявки стосовно поривів на водопровідних мережах, ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів – 9 од.;

- виконано часткову заміну ділянок вулично- водопровідних мереж -

832 м.;

- проведено заміну водопровідних вводів на 4-х житлових будинків -

121 м.;

- проведено ремонт та заміну запірної арматури на водопровідних мережах - 15 одиниці;

- виконано заміну 1-го пожежного гідранта;

Виконувались роботи по відновленню порушеного асфальтного покриття доріг після виконання аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах на території міста.

**По заходам з благоустрою міста** в осінньо-зимовий період 2020-2021 років здійснювалось утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі, малих архітектурних елементів та споруд, парків, скверів, мереж зовнішнього освітлення, водоводів доріг, громадських туалетів, здійснюється нагляд за зеленими насадженнями.

При несприятливих погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах міста, прибудинкових територіях житлових будинків багатоповерхової забудови та приватного сектору, бюджетних закладів працювало 11 од. комунальної техніки, які забезпечували прибирання снігу та посипку протиожеледними матеріалами тротуарів та доріг міста.

З метою реалізації Проєкту «Підвищення енергоефективності м. Покров Дніпропетровської області», що реалізується в рамках програми «Енергозбереження» Північної Фінансової Екологічної корпорації (НЕФКО) управління житлово-комунального господарства та будівництва (далі – УЖКГ та будівництва) разом з ПМКП «Добробут» продовжує капітальний ремонт – модернізацію мережі вуличного освітлення м. Покров.

Станом на сьогодні підрядником виконано заміну на 109 вулицях міста світильників ЛЕД -2119 од., блоків керування – 22 од., кронштейнів – 852 од.

Роботи продовжуються.

Здійснені закупівлі через систему ПРОЗОРРО та заключні договори на послуги з поточного ремонту 40 доріг міста площею ремонту 4389 кв.м.

Виконуються роботи з капітального ремонту тротуару по вул. Уральська.

В минулому осінньо-зимовому періоді пункти обігріву не розгортались.

З метою надійної та безперебійної експлуатації внутрішньо-будинкових газових мереж в багатоквартирних житлових будинках та мереж газопостачання об’єктів нерухомого комунального майна, що перебувають в управлінні ТОВ «Універсал Сервіс ЛТД», ОСББ, комунальних та бюджетних установ за рахунок міського бюджету здійснена закупівля послуги та визначений виконавець по технічному обслуговуванню внутрішньо-будинкових газових мереж.

Проблемними питаннями стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності міста залишаються:

- аварійні відключення на електричному обладнанні АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

 - планові відключення електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в опалювальний зимовий період для проведення робіт санітарної обрізки дерев, налагодження та модернізації обладнання та ліній електричних передач.

З метою усунення недоліків, які мали місце під час проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021років та підвищення надійності роботи об’єктів життєзабезпечення міста, міськими комунальними підприємствами, управляючою компанією та ОСББ по обслуговуванню житлового фонду міста, бюджетними установами, закладами були розроблені заходи на між опалювальний період.

Вони склали 125 заходів, які пропонуються до розгляду та затвердження.

План заходів з підготовки міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, включає:

**1. Заходи з підготовки житлового фонду (312 житлових будинків) міста:** всього 23 заходи на суму – 22358,2 тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету – 19398,9 тис. грн., кошти підприємств та організацій – 2959,3 тис. грн.

Виконавці: УЖКГ та будівництва, управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (285 ж/б), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (3 ж/б), ОСББ (21ж/б), ДП ЖКК ЗАТ«ОВЕТРІ» (3 ж/б), відділ економіки виконкому.

Планується провести капітальні ремонти покрівель, капітальні ремонти внутрішньо-квартальних доріг, вимощень та тротуарів житлового фонду, капітальні ремонти пасажирських ліфтів.

Продовжується робота по санітарній обрізці та видаленню аварійних дерев в місті та на прибудинкових територіях житлових будинків.

Планується провести поточні ремонти покрівель, внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, внутрішньо-будинкових інженерних мереж, панельних та деформаційних швів, електрощитових, освітлення сходових клітин, перевірку димовентканалів, підвалів та горищних приміщень, благоустрій прибудинкових територій.

**2. По МКП «Покровводоканал»** заплановано виконати 27 заходів на загальну суму – 2391,7 тис. грн., за кошти підприємства.

Плануються роботи по:

- цеху водопостачання – передбачено 7 заходів (254,5 тис. грн.);

- цеху водопровідних мереж – заплановано 5 заходів (1826,4 тис. грн.);

- цеху очисних споруд каналізації –заплановано 4 заходи (138,0 тис. грн.);

- енергодільниці – заплановано 3 заходи (230,0 тис. грн.);

- автотранспортному цеху – заплановано 1 захід (200,0 тис. грн.);

- ремонтно-будівельній дільниці – заплановано 5 заходів (307,6 тис. грн.).

**3. По благоустрою міста** передбачено 18 заходів на загальну суму – 28055,1 тис.грн. в тому числі: з місцевого бюджету - 25256,3 тис. грн, кредитні кошти-2798,8 тис.грн.

Це капітальні та поточні ремонти доріг та тротуарів, капітальний ремонт (модернізація) ліній зовнішнього освітлення міста, поточні ремонти малих архітектурних споруд, водоводів, доріг, санітарна обрізка та видалення аварійних дерев.

Заплановані заходи також включають утримання ліній зовнішнього освітлення, вуличне прибирання доріг, утримання вулично-дорожньої мережі, нагляд за зеленими насадженнями, утримання парку ім. Б. Мозолевського, громадського туалету. Заготовка протиожеледного матеріалу та солі для посипання доріг та тротуарів.

Передбачені заходи на утримання міського кладовища та поховання безрідних, розчищення територій під поховання на суму – 340,0 тис.грн.

**4. Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано виконати 6 заходів на суму – 8062,3 тис. грн., в т.ч. за рахунок місцевого бюджету- 2378,0 тис.грн.; кредитні кошти -5684,3 тис.грн.

Проводиться капітальний ремонт будівлі КЗДО №11 по вул.Курчатова, 12 (тепломодернізація фасаду) на суму – 5684,3 тис.грн., поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти на суму – 1413,5 тис. грн., придбання 170 тонни вугілля (870,5 тис. грн.), а також обов’язкові завдання з повірки лічильників, перевірка димових та вентиляційних каналів- 33,0 тис.грн.

**5. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»** заплановано виконати 13 заходів:

- підготовка тепломереж (ремонт системи опалення, заміна труб (100м), запірної арматури, промивання радіаторів, гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення);

- капітальні ремонти покрівлі майстерні, кабінетів;

- встановлення пожежної сигналізації;

- ремонт системи водопостачання, каналізаційних мереж (заміна каналізаційної мережі, прочищення каналізаційних колодязів від мулу, встановлення водонагрівального бойлеру в лабораторії кухарів);

- ремонтні роботи (поточний ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, частковий ремонт ганку центрального входу).

**6. По КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області»** заплановано виконати 4 заходи на суму – 346,3 тис. грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету – 268 тис.грн., інших- 78,3 тис.грн.

 Зокрема заміна внутрішніх інженерних систем: опалення, водопостачання та каналізації . Капітальний ремонт м’якої покрівлі операційної хірургічного відділення.

**7. По КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** заплановано виконати 5 заходів на суму 46,2 тис. грн.: заміна труб опалення, каналізації, водопостачання, ремонт покрівель, заготовка посипкового матеріалу.

**8. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** планує підготовку спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення спецтранспорту паливно-мастильними матеріалами, проведення технічного огляду автомобілів.

**9. Відділом культури виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано 5 заходів на суму – 12,7 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету з підготовки будівель, котельні: повірка газового сигналізатору у клубі П.Хутори, перевірка димових вентиляційних каналів, промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв та централізованій бібліотечній системі м.Покров (вул. Центральна,7), заміри опору ізоляції електропроводки.

**10**. **По ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** заплановано виконати 16 заходів на суму – 548,0 тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету – 479,0 тис. грн., кошти підприємства –69,0 тис. грн.

Планується провести:

- часткову заміну запірної арматури, труб системи каналізації, водоводу по вулицям Чехова, 15; Героїв України, 13; Центральна, 49/1, 49/2; Григорія Тикви, 2;

- ремонт під’їздів по вул. Героїв України,13 (1 і 2 під’їзд);

- заміна ламп розжарювання на світлодіодні полоси в місцях загального користування в будівлях гуртожитків:

- ремонт електрощитових;

- повірка лічильників та технічне обслуговування котлів опалення;

- герметизація інженерних вводів;

- гідравлічні випробування та промивка системи опалення;

- ремонт деформаційних швів;

- технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж;

- повірка лічильників електричних та газових.

**11. По управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано виконати 5 заходів, що включають промивання системи опалення; перевірку протипожежного обладнання в управлінні; теплоізоляцію дерев’яних вікон, дверей, заготовка протиожеледних матеріалів.

**12. По Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз»** заплановано виконати 26 заходів, які включають реконстукцію системи газопостачання 5 вулиць, ремонт запірної арматури – 25 од., відновлення ізоляції покриття трубопроводів газопроводу – 95 кв.м., ремонт дефектних ділянок газопроводів – 100 од., ремонт покрівель ГРП -30 од., поточні ремонти 23 ГРП, 27 ШРП, 2 ГРУ, 9 КБРТ, технічне обслуговування газопроводів високого тиску, технічне обслуговування запірної арматури – 497 од., фарбування газопроводів низького тиску – 492 кв.м.

**13. По Нікопольському РЕМ АТ ДТЕК «Дніпрообленерго»** заплановано інвестиційна Програма щодо підвищення надійності роботи електричного обладнання та електричних мереж на території міста.

Начальник УЖКГ та будівництва В.В.Ребенок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 6 сесії міської ради

8 скликання

“30” квітня 2021 р. № 1

**План заходів**

**з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери**

**міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Орієнтовнакошторисна вартість,тис. грн. | Термін виконання | Відповідальний за виконання робіт |
| Початок робіт | Закінченняробіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І.Житловий фонд міста:** |
| Капітальний ремонт, в тому числі: |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| М’яких покрівель в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 12000,0 | Травень2021 р. | Листопад2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Капітальні ремонти ліфтів | 1500,0 | Липень2021 р. | Листопад2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Капітальні ремонти житлового фонду ОСББ міста | 1000,0 | Квітень2021 р. | Жовтень2021 р. | Відділ економіки;УЖКГ та будівництва;голови ОСББ |
| Видалення сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду та санітарна обрізка | 198,9 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «Добробут», ТОВ «Універсал – Сервіс ЛТД» |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового фонду в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 2000,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| м’які покрівлі | 225,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| шиферні покрівлі | 39,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ |
| фасадів (цоколів) | 160,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| Внутрішньобудинкові санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| холодне водопостачання (285 будинків) | 225,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| каналізація (285 будинків) | 205,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| димовентканали, всього (312 будинків) | 521,1 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| в т. ч. 168 житлових будинків з газовими колонками | 307,2 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| Герметизація інженерних вводів (14 буд.) | 30,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Підготовка (ремонт, огляд) під’їздів (969 од.) | 210,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 500,0 | Квітень2021 р. | Грудень2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт внутрішньо-квартальних доріг, тротуарів | 1000,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків | 1200,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | УЖКГ та будівництва; ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» |
| Ремонт водостічних труб (155 п/м) | 84,0 | Січень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| горищних приміщень (54 буд.) | 36,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| підвальних приміщень (191 буд.) | 62,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Термоізоляція трубопроводів (45м) | 18,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД» |
| Ремонт панельних та деформаційних швів (700 м) | 600,0 | Квітень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Ремонт (огляд) електрощитових (312 буд.) | 237,0 | Січень2021 р. | Вересень2021 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Оформлення паспортів готовності (312 буд.) | \*\*\* | - | До 20 серпня2021 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| **Всього по житловому фонду міста, в тому числі:** | **22358,2** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **19398,9** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **2959,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІІ. МКП «Покровводоканал»** |
| «Будівництво водогону для підключення с. Шолохово Нікопольського району до мережі МКП «Покровводоканал» м. Покров Дніпропетровської області» в т.ч.ПКД, експертиза | 1200,0 | Червень2021 р | Грудень2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| ***Цех водопостачання*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції | 54,2 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарівчистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж | 71,8 | Травень 2021 р. | Вересень 2021р. | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 4,0 | Серпень 2021 р | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Обстеження оголовка, очистка, ревізія РЗП | Відповідно договору | Квітень 2021 р. | Травень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт насосного агрегату Ду 1600/90 мм на НС 1-го підйому | 38,1 | Березень2021 р, | Жовтень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт насосного агрегату 3 К6 1-го підйом | 25,6 | Травень2021 р. | Травень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт відстійника №6 | 87,9 | Липень 2021 р. | Липень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Цех водопровідних мереж*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 70,2 | Квітень 2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вуличних водопровідних мереж | 1276,4 | Березень2021р. | Листопад2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна ділянок водопровідних мереж | 150,6 | Березень2021 р. | Жовтень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вводів у житлові будинки | 50,136 | Березень2021 р | Жовтень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна пожежних гідрантів, 10 од. | в наявності | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна хрестовини вул. Торгова-Глінки | 20,0 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. |  |
| ***Цех очисних споруд каналізації*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Заміна шандорів – 4 шт. | 7,2 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ділянка механічного зневоднення сирого осаду:Ремонт навісних частин центрифуги №2 ОГШ-502 к-ОУ | 72,3 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Блок ємностей:-заміна ерліфу на 1 й лінії вторинного відстійника;- заміна розподільчого колектору мінералізатора №2 | 6,940,5 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Енергодільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Капітальний ремонт ел. проводки і внутрішнього освітлення корпусу реагентного господарства | 38,7 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт ел.обладнання пускової апаратури засувки змішувача корпусу реагентного господарства | 22,1 | Березень2021 р. | Жовтень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт резервного живлення 0,4 кВ корпусу фільтрів | 15,2 | Травень 2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт кабелів 0,4 кВ живлення ел. приводу засувок фільтрів №2 і №3 корпусу фільтрів | 33,7 | Березень2021 р. | Жовтень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт ел. обладнання пускової апаратури засувки насосного агрегату №1 на НС 1-го підйому | 9,5 | Травень2021 р. | Вересень2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Автотранспортних цех*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт автотранспорту | 20,0 | Березень 2021 р | Жовтень 2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Ремонтно-будівельна дільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою полімерних люків з кришками – 50 шт. | 146,5 | Березень2021 р. | Жовтень 2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Благоустрій, відновлення твердого покриття після ремонтних робіт на мережах - 50м2 | 41,2 | Березень2021 р | Жовтень 2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт будівель, споруд (штукатурка окремими місцями, побілка, фарбування) | 25,1 | Березень 2021 р | Жовтень 2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт м’якої покрівлі (400м2) | 63,9 | Березень 2021р. | Жовтень 2021 р. | МКП «Покровводоканал» |
| **Всього по МКП «Покровводоканал», в тому числі:** | **3591,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **1200,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **2391,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IІІ. Благоустрій міста** |
| Техобслуговування системи відеоспостереження міста | 194,4 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Утримання вулично – дорожньої мережі | 829,0 | Січень2021 р | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення міста Покров та с. Шолохове | 1124,3 | Січень2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання громадського туалету вул. Центральна, 47 | 140,0 | Січень2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Вуличне прибирання територій міста | 845,7 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Нагляд за зеленими насадженнями | 1364,4 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Електроенергія | 3757,0 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Водопостачання | 600,0 | Квітень 2021 р. | Листопад2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.. Б.Мозолевського в м. Покров Дніпропетровської області | 900,0 |  Травень2021 р. | Серпень2021 р. | УЖКГ та будівництва |
| Утримання парку ім. Б.Мозолевського | 695,0 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 7484,5 | Квітень 2021 р. | Серпень 2021 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт доріг міста, в тому числі технагляд | 3000,0 | Квітень 2021 р. | Серпень2021 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Капітальний ремонт тротуарів | 3500,0 | Квітень 2021 р. | Серпень2021 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Капітальний ремонт, модернізація ліній зовнішнього освітлення НЕФКО | 2798,8 |  Січень2021 р. | Вересень2021 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Утримання малих архітектурних споруд:- сторожування фонтану;- сторожування пам’ятнику;- сторожування дитячого майданчика;- придбання урн;- оплата природного газу використаного на «Вічний вогонь». | 482,0 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання міського кладовища | 280,0 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Поховання безрідних | 35,0 | Січень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Розчищення території під поховання | 25,0 | Березень2021 р. | Жовтень2021 р. | ПМКП «Добробут» |
| Всього по благоустрою міста, в тому числі: | **28055,1** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Обласний бюджет | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Місцевий бюджет | **25256,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Кредитні кошти | **-2798,8** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІV. Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради** |
| Капітальний ремонт будівлі КЗДО №11 по вул. Курчатова,12 (тепломодернізація фасаду) | 5684,3 | Січень 2021 р. | Грудень 2021 р. | Управління освіти |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 1413,5 | Квітень2021 р. | Грудень 2021 р. | Управління освіти |
| Проведення вимірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 31,0 | Червень2021 р. | Липень 2021 р. | Управління освіти |
| Повірка лічильників теплової енергії – 9 шт | 30,0 | Червень2021 р. | Липень 2021 р. | Управління освіти |
| Перевірка димових та вентиляційних каналів | 33,0 | Червень2021 р. | Липень 2021 р. | Управління освіти |
| Придбання вугілля (170 тонн) | 870,5 | Квітень 2021 р. | Вересень 2021 р. | Управління освіти |
| **Всього по управлінню освіти, в тому числі:** | **8062,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **8062,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **V. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»** |
| І. Підготовка тепломереж | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт системи опалення, заміна труб(100м), запірної арматури, промивання радіаторів | - | Березень2021 р. | Вересень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Ревізія запірної арматури внутрішньо-будівельних інженерних мереж | - | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення (та складання актів) | - | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Заміна зовнішнього трубопроводу тепломережі 70м | - | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Підготовка актів готовності до опалювального сезону | - | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| ІІ. Ремонт системи водопостачання, каналізаційні мережі | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Адміністративно-побутовий корпус – заміна каналізаційної мережі (санітарна зона, рукомийники біля їдальні до центрального водовідведення харчоблоку ) (30м/п) | - | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Прочищення каналізаційних колодязів від мулу (3шт.) | - | Липень2021 р. | Травень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| III.Ремонті роботи | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Поточний ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень | - | Березень2021 р. | Липень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Провести заміри опору ізоляції електрообладнання | - | Березень2021 р | Липень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Частковий ремонт стелі та стін коридор 3 поверх (163,3м2) | - | Березень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| Поточний ремонт їдальні | - | Березень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| IV. Виконання заходів які стосуютьсяДержавного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | - | Червень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| V. Складання акту готовності закладу до навчального року(4 прим.) | - | Червень2021 р. | Серпень2021 р. | Дяченко Н.В. |
| **VI. КП «ЦМЛ ПМР ДО »** |
| Заміна труб опалення | 16,5 | Квітень 2021 р | Серпень2021 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб каналізації | 18,0 | Квітень 2021 р | Серпень 2021 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб водопостачання | 23,0 | Квітень 2021 р | Серпень 2021 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі операційної Хірургічного відділення | 288,8 | Травень 2021 р | Серпень2021 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| **Всього по КП «ЦМЛ ПМР ДО», в тому числі:** | **346,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **346,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **VII. КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** |
| Заміна труб опалення | 22,5 | Травень2021 р. | Липень2021 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заміна труб каналізації | 2,4 | Квітень 2021 р. | Червень2021 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заміна труб холодної води | 11,3 | Квітень 2021р. | Червень2021 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Ремонт м’якої покрівлі | 7,0 | Червень2021 р. | Серпень2021 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заготівля посипкового матеріалу | 3,0 | Листопад2021 р. | Квітень2022 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| **Всього по КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», в тому числі:** | **46,2** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **46,2** |  |  |  |
| **VIІI. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |
| Підготовка спеціальної техніки |  |  |  | ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| **Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IХ. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради** |
| Перевірка димовентиляційних каналів у клубі с. П. Хутори | 1,7 | Червень2021 р. | Липень2021 р. | Відділ культури |
| Промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв (вул. Середи,9) та централізованій бібліотечній системі м. Покров (вул. Центральна,7) | 4,5 | Червень2021 р. | Липень2021 р. | Відділ культури |
| Замір опору ізоляції в закладах культури | 5,8 | Червень2021 р. | Липень2021 р. | Відділ культури |
| Повірка газового сигналізатору у клубі с. П. Хутори | 0,7 | Червень2021 р. | Липень2021 р. | Відділ культури |
| Роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної КЗ «ДШМ» до опалювального сезону 2021-2022 рр. | - | Травень2021 р. | Серпень2021 р. | Відділ культури |
| Оформлення Паспортів готовності закладів культури | \*\*\* | Липень 2021 р. | Серпень2021 р. | Відділ культури |
| **Всього по відділу культури** | **12,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **12,7** |  |  |  |
| **X. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** |
| Поточний ремонт, в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт господарчо-побутової каналізації , ремонт дренажної системи, утримання внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання житлового-будинку вул. Робітнича 2а(ДБСТ) | 150,0 | Квітень2021 р. | Червень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Перевірка протипожежного обладнання (ремонт і перезарядка вогнегасників) | 4,0 | Серпень 2021 р | Вересень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Часткова заміна запорної арматури, труб системи каналізації, водоводу вул. Чехова,15, Г.України,13, Центральна, 49/1,49/2, Г.Тикви, 2 | 100,0 | Квітень2021 р | Листопад2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Герметизація інженерних вводів ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| підвальних приміщень ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень 2021 р. | Листопад2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт під’їздів ( 1 од..) вул. Героїв України,13 (1 під’їзд) | 20,0 |  Травень2021 р. | Вересень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Заміна ламп розжарювання на світодіодні полоси в місцях загального користування в будівлях гуртожитків вул..Центральна.49/1;49/2; вул. Героїв України.13; вул. Чехова,15 | 10,0 | Квітень2021 р. | Листопад2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах | 2,5 | Липень2021 р. | Вересень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Гідравлічні випробування та промивка системи опалення будівель вул.Героїв України,13, вул. Чехова,15: вул. Тикви,2 | 35,0 | Травень2021 р. | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт деформаційних швів(вул.Центральна, 49/2) | \*\*\* |  |  | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка топкових до опалювального сезону: повірка сигналізаторів- 2 шт.; прочистка димоходів-1шт., вентканалів- 2 шт. | 12,0 | Червень2021 р. | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання вул. Г.України,13 Центральна 49/1,49/2, Чехова,15 | 52,5 | Квітень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт електрощитових | 10,0 | Квітень2021 р. | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка електролічильників (вул. Героїв Україна,13; вул. Центральна,49/1;49/2. (2 од.) | 2,0 | Травень2021 р. | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка газових лічильників вул. Г.України,13, Центральна, 49/1,49/2 | 27,0 |  Травень2021 р. |  Вересень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Оформлення паспортів готовності (4 буд.) | \*\*\* | \*\*\* | Серпень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Приєднання електроустановки(дозаупка потужності, виготовлення ТУ на підключення електроенергії вул. Л.Чайкіної,19, Тикви,2) | 100,0 | Квітень2021 р. | Грудень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування котлів Рівнетерм (2шт) | 3,0 | Серпень2021 р | Вересень2021 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| **Всього по ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», в тому числі:** | **548,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **479,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **69,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  **XI. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ** |
| Організація роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної управління до опалювального сезону 2021-2022 рр. | **-** | Травень 2021 р. | Жовтень 2021 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Перевірка протипожежного обладнання в управлінні |  | Протягом року | Протягом року | Ігнатюк Т.М. |
| Промивання системи опалення | **-** | Липень 2021 р | Серпень2021 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Теплоізоляція дерев’яних вікон, дверей | **-** | Вересень2021 р | Жовтень 2021 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Заготівля протиожеледних матеріалів, вчасне посипання прилеглої території | **-** | Вересень2021 р. | Протягом осінньо- зимового періоду | Ігнатюк Т.М. |
| **Всього по УП та СЗН** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Всього, в тому числі:** | **63020,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **54801,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **5420,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кредитні кошти** | **-2798,8** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

Начальник УЖКГта будівництва В.В. Ребенок