## додаток 3 форма звіту
ЗВІТ про виконання плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | 1 квартал 2023 року |  | Досягнуті цілі
[5 empty] | план | факт | 1 квартал 2023 року
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Покров, с.Шолохове, с.Миронівка, с.Улянівка Дніпропетровської області | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.3 | Виявлення землекористувачів без оформлення права користування землею, переводу їх на орендні відносини. | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Взято на облік 3 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету. З них: з 1 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 2 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.4 | Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.5 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення альтернативної енергетики за її видами | 2021-2023 | Відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1. Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | У 1 кварталі з компенсацією ЄСВ працевлаштовання відсутні. З компенсацією роботодавцю розміру виплаченої заробітної плати працевлаштовані 2 ВПО до 2 роботодавців
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 0
1.2.1.2 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності діючим та майбутнім підприємцям | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | В березні 2023 р. проведено інформаційний семінар «Кредитування бізнесу», з метою ознайомлення з порядком отримання мікро-грантів, для 7 осіб. Надано 31 індивідуальну консультацію з питань ведення бізнесу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.3 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 75 | 0 | Документи для отримання мікрогрантів на створення бізнесу у 1 кварталі 2023 мешканці громади через портал Дія не подавали
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 75 | 0
1.2.1.4 | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади шляхом залучення до участі громадських та тимчасових робіт | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості, УЖКГ, відділ економіки виконкому | Загальний обсяг,у т.ч: | 250 | 0 | Протягом січня-березня 2023 р. брали участь 2 особи в громадських роботах, 15 осіб в роботах тимчасового характеру
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 125 | 0
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 375 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 250 | 0
Стратегічна ціль 2 Екологічна та енергетична безпека
Операційна ціль 2.1 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання 2.1.1 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
2.1.1.1 | Реконструкція системи опалення в частині встановлення резервного джерела теплозабезпечення | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1600 | 0 | Роботи виконано частково,проводиться коригування ПКД
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1600 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку по вул. Центральна, 49/1 м. Покров Дніпропетровської області | 2021-2023 | ПМКП “Житлкомсервіс” | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У І кварталі 2023 року капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення в будівлі гуртожитку не було проведено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 1600 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1600 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Стратегічна ціль 3 Забезпечення якісних умов життя
Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури територіальної громади, благоустрій територій
Завдання 3.1.1 удосконалення вулично-дорожної мережі
3.1.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2130 | 712.9 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 712.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.2 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 94.45 | 0 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажирів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 94.45 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.3 | Впорядкування дорожніх знаків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 690.5 | 0 | Придбання та встановлення дорожніх знаків, розмітка доріг, ремонт дорожніх знаків, утримання водоводів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 690.5 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.4 | Освітлення доріг, вулиць та прибудинкових територій міста та селищ | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 557.8 | 629.62 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 557.8 | 629.62
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 2000 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 3 внутрішньо квартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2000 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.6 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 425 | 0 | Планується виконати поточний ремонт 12 внутрішньоквартальних доріг.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.7 | Поточний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 875 | 0 | Планується виконати поточний ремонт 28 доріг територіальної громади м.Покров.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.8 | Капітальний ремонт тротуарів | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту: Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) (коригування ПКД, експертиза, роботи).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.1.1.9 | Капітальний ремонт доріг | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1750 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.2 Підвищення до європейського рівня умов проживання мешканців територіальної громади
Завдання 3.2.1 Покращення технічного стану житлових будинків, благоустрій місць загального користування
3.2.1.1 | Благоустрій парків, скверів, вулиць та бульварів. | 2021-2023 | МКП "Добробут" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2130 | 333.38 | Поточні видатки на утримання
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2130 | 333.38
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Утримання громадських вбиралень | 2021-2023 | МКП "Добробут" | Загальний обсяг,у т.ч: | 192.75 | 0.15 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 192.75 | 0.15
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції житлових будинків) | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 625 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.6 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 3750 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт 33 покрівель.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3750 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.7 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 875 | 0 | Планується виконати капітальний ремонт вимощень та тротуарів 3 житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 875 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.8 | Послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 425 | 0 | Планується виконати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж 308 багатоповерхових житлових будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 425 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.9 | Капітальні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 350 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 350 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.10 | Поточні ремонти ОСББ | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 75 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 75 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.11 | Поточний ремонт тротуарів біля житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 375 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.12 | Створення художньо-естетичних зображень (муралів) на фасаді житлових будинків | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 125 | 0 | Фінансування не передбачено бюджетом Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.13 | Безперебійний доступ до мережі інтернет та технічне обслуговування системи відеоспостереження | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 78 | 51.96 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступу до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 78 | 51.96
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.14 | Видалення та санітарна обрізка дерев на прибудинкових територіях житлових будинків | 2021-2023 | МКП "Добробут" | Загальний обсяг,у т.ч: | 375 | 0 | Проведено санітарну обрізку дерев на прибудинкових територіях
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 375 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.15 | Реконструкція скверів, парків, площ, міжквартальних територій територіальної громади міста Покров | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1625 | 0 | Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту: «Реконструкція міжквартальної території з улаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області» (коригування ПКД, експертиза, роботи)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1625 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.16 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2021-2023 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 459.22 | 0 | Створення умов для комфортного відпочинку дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 459.22 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.17 | Послуги з буріння свердловин з облаштуванням водорозбірних колонок | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0 | Планується надання послуг з буріння 12 свердловин з облаштуванням водорозбірних колонок
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1500 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.18 | Поточний ремонт системи відеоспостереження | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 65.36 | 0 | Планується виконати поточний ремонт елементів системи відеоспостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 65.36 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.19 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків | 2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | Планується проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних житлових будинків за результатами технічного обслуговування будинків.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
3.2.2.1 | Реконструкція водопровідних мереж та обладнання | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 984.18 | 24.3 | Виконано заміну ділянок водопровідних мереж - 22м, виконано ремонт запірної арматури - 9 один., встановлено гідрантів - 1 один.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 609.18 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 375 | 24.3
3.2.2.2 | «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції І підйому сел.Набережне до насосної станції ІІ підйому вул.Заводська, 2 | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Забезпечення безперебійної подачі води абонентам міста, запобігання техногенної катастрофи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.3 | Будівництво мережі водопроводу в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва, МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконується коригування ПКД та експертиза проєкту: «Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області». Коригування 2, роботи з реалізації проєкту будуть завершені в 2023 році
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкція очисних споруд каналізації МКП "Покровводоканал" | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Покращення екологічної ситуації, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якості очистки стоків. Запобігання техногенної катастрофи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.5 | Придбання спецтехніки: автоцистерни вакуумної асенизаційної промислової | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Поліпшення санітарного стану міста та очищення вигрібних ям
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.6 | Водопостачання с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування | 2021-2023 | МКП "Покровводоканал" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Покращення якості життя населення, забезпечення безперебійної подачі води, запобігання техногенної катастрофи
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.2.7 | Створення матеріально технічної бази (придбання спецтехніки) | 2021-2023 | МКП "Добробут" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 119.9 | Придбано трактор-газонокосарку
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1000 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 119.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення якості соціально-гуманітарних послуг на рівні провідних європейських стандартів
Завдання 3.3.1 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
3.3.1.1 | Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними інклюзивними освітніми послугами | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 154.82 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 154.82 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.2 | Капітальний ремонт та встановлення пожежної сигналізації КЗ СЗШ № 4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.3 | Покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 99.425 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 99.425 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.4 | Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Покровській міській територіальній громаді | 2021-2023 | ССД | Загальний обсяг,у т.ч: | 47.5 | 0 | Станом на 31.03.2023 року на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області перебуває 129 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду 7 дітей залишились без батьківського піклування та набули статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опіку/піклування влаштовано 2 дитини, до дитячого будинку сімейного типу влаштовано 5 дітей. Знято з первинного обліку 5 дітей, з них 3 дитини - досягли повноліття, 2 — повернуто на виховання до біологічної родини. На території Покровської міської територіальної громади створено та забезпечено функціонування 4 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 29 дітей, 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей, 1 патронатна родина, де виховується 2 дитини та комунальний заклад «Малий груповий будинок «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області», де виховується 4 дитини. За звітний період службою у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи Покровської міської територіальної громади проведено 3 профілактичних рейди - «Діти вулиці». Метою рейдів є виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми. За результатами рейдів, бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено. Протягом І кварталу 2023 року на облік служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області взято 3 дитини, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, знято – 6 дітей. Станом на кінець звітного періоду на обліку перебуває 10 дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду, відповідно до направлень служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, 2 особи пройшли курс підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та отримали рекомендації Дніпропетровського обласного центру соціальних служб.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 47.5 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 27809.005 | 1872.21
|  |  |  | Державний бюджет | 154.82 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1609.18 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 25622.505 | 1847.91
|  |  |  | Інші джерела | 422.5 | 24.3
Стратегічна ціль 4 Розвиток людського потенціалу
Операційна ціль 4.1 Формування конкурентно-спроможного інтелектуального капіталу
Завдання 4.1.1 Сприяння розвитку інфраструктури підтримуючої бізнес
4.1.1.1 | Інформування центру зайнятості про наявність вільних робочих місць | 2021-2023 | роботодавці міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Протягом січня-березня 33 роботодавці подали 101 вакансію
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.2 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ «Покровський ЦППРК», роботодавці | Загальний обсяг,у т.ч: | 37.5 | 0 | У січні-березні організовано професійне навчання 21 безробітного, шляхом підвищення кваліфікації
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 37.5 | 0
4.1.1.3 | Впровадження професійного навчання за дуальної освітою, залучення ринкоутворюючих підприємств міста, як бази для виробничого навчання | 2021-2023 | Покровська міська філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, ДПТНЗ «Покровський ЦППРК», ринкоутчворюючі підприємства міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 25 | 0 | Навчання за дуальною формою не проводилося
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 25 | 0
4.1.1.4 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 0 | У 1 кварталі 2023 року видано 3 ваучера
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 0
4.1.1.5 | Організація тренінгів, вебінарів, профконсультації з метою оволодіння навичками, розкриття потенціалу та підвищення мотивації до працевлаштування | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У січні-березні 2023 року проведено 54 заходи, в яких взяли участь 498 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.1.1.6 | Організація майстер класу Сучасні джерела пошуку роботи" ознайомити з основними джерелами вакансій, особливостями опрацювання їх, перевагами та недоліками кожного джерела інформації | 2021-2023 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У січні - березні проведено 9 тренінгів з розширення уявлень про сучасні технології пошуку роботи, джерела інформації про вакансії та вміння правильно їх використовувати для 63 безробітних осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 4.2 Здоровий та культурний розвиток населення
Завдання 4.2.1 Поліпшення умов для позашкільної освіти, та фізкультурно оздоровчої діяльності
4.2.1.1 | Проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, фестивалів, урочистостей, майстер-класів, виставок | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | Проведено Різдвяну ходу “Щедрий вечір”, заходи до Дня Соборності, Дня визволення від нацистських загарбників, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня єднання, Дня Героїв Небесної Сотні , Дня українського добровольця, Міжнародного дня рідної мови,Дня спротиву окупації АР Крим,209-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 300 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання комп'ютерної техніки, музичної апаратури,музичних інструментів, тощо) | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 175 | 0 | У I кварталі 2023 року придбань не було
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 175 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.3 | Оновлення книжкогового фонду, підписка періодичних видань для КЗ "Централізована бібліотечна система" | 2021-2023 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | У I кварталі 2023 року оновлень книжкового фонду та підписки не було
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.4 | Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім.Б.Мозолевського в м.Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Виконано в 2021 році
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.5 | Будівництво спортивного майданчика біля будинку по вул. Курчатова, 10а в м. Покров. Коригування | 2021-2023 | УЖКГ та будівництва | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.6 | Капітальний ремонт стадіону КЗ СЗШ № 6 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
4.2.1.7 | Капітальний спортивної зали КЗ СЗШ №4 | 2021-2023 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Роботи припинено на період воєнного часу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 4, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 687.5 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 575 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 112.5 | 0
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 30471.505 | 1872.21
|  |  |  | Державний бюджет | 154.82 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1609.18 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 27922.505 | 1847.91
|  |  |  | Інші джерела | 785 | 24.3