**КОПІЯ**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

21. 04. 2023  м.Покров  № 2

(38 сесія 8 скликання)

Про підсумки опалювального сезону 2022/2023 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024рр.

Функціонування об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціальної та бюджетної сфер, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2022-2023 років показало, що в місті було організовано сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ.

В умовах дії воєнного стану під час агресії РФ проти України, незважаючи на віялові аварійні відключення електричної енергії та падіння рівня води в Каховському водосховищі до критичного, підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства надавали населенню, бюджетним установам та іншим споживачам послуги з постачання теплової енергії, газу, водопостачання та водовідведення, здійснювалось утримання об’єктів благоустрою. Реалізовувались заходи по обладнанню об`єктів життєзабезпечення міста генераторами.

На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2022/2023 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, з метою стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2022/2023 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2022-2023 років вважати задовільною.

3. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, що додається.

4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста: Покровського міського комунального підприємства «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (далі – ПМКП «ЖКС») (Валентина МІНЕНКО), міського комунального підприємства «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – МКП «Покровводоканал») (Віталій ГЛУЩЕНКО), Покровського міського комунального підприємтсва «Добробут» (далі – ПМКП «ДОБРОБУТ») (Руслан СЕРГЄЄВ), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсал-Сервіс 94» (далі – ТОВ «Універсал-Сервіс 94») (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), комунального підприємтсва «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КП «ЦМЛ ПРМ ДО») (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), комунального некомерційного підприємтсва «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (далі – КНП «ЦПМСД Покровської міської ради») (Олена САЛАМАХА), управлінню житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) (Віктор РЕБЕНОК), комунального закладу «МГБ «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО») (Василь СІНІЛОВ), Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – управління освіти) (Ольга МАТВЄЄВА), відділу культури, туризму, національностей і релігії виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – ВКТНР ВК ПМР ДО) (Тетяна СУДАРЄВА), товариству з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» (далі – ТДВ «Дніпрокомунтранс») (Валерій ЛУБИНСЬКИЙ - за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

**Термін:** **до 01 вересня 2023 року**

5. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для опалення об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2023-2024 років з оформленням паспортів готовності.

**Термін:** **до 20 серпня 2023 року**

6. З метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2023-2024 років під особисту відповідальність керівників: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ -за згодою), ПМКП «ЖКС» (Валентина МІНЕНКО), КЗ МГБ «Надія» ПМР ДО (Василь СІНІЛОВ), управління освіти (Ольга МАТВЄЄВА), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Наталія ДЯЧЕНКО), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) забезпечити утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

**Термін:** **до 01 жовтня 2023 року**

7. Усім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери;

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

**Термін:** **до 20 серпня 2023 року**

8. Керівникам підприємств міста: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖКС» (Валентина МІНЕНКО), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

**Термін: до 01 листопада 2023 року**

9. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), управлінню освіти (Ольза МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

**Термін:** **постійно**

10. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Сергій ШУВАЄВ -за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), АТ «Укртелеком» ДМД № 343/6 (за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

**Термін**: **до 01 вересня 2023 року**

12. Керівникам: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖКС» (Валентина МІНЕНКО), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської заборгованості за житлово - комунальні послуги;

 - здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

**Термін:** **постійно**

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ «АТЛАС АКТИВ» (Сергій КОНДРАТЮК - за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Ігор МАЦИБОРКО - за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Юрій СУХОМУД - за згодою), управлінню освіти (Ольга МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА), ПМКП «ЖКС» (Валентина МІНЕНКО) підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Оформити та здати паспорти готовності цих об’єктів в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

**Термін:** **до 20 серпня 2023 року**

14. Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою):

- виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання трансформаторних підстанцій та високовольтних повітряних та кабельних силових ліній;

**Термін:** **згідно графіків**

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електромережах міста та по заявам мешканців в цілодобовому режимі.

**Термін:** **протягом року**

15. Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою) виконати в 2023 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

**Термін:** **згідно графіків**

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Тетяна МІЩЕНКО) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2023 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

В.о.міського голови Сергій КУРАСОВ

Додаток

до рішення 38 сесії міської ради 8 скликання

 “21” квітня 2023 р. № 2

**ЗВІТ**

**«Про підсумки опалювального сезону 2022/2023 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років»**

Опалювальний сезон для об’єктів соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств міста Покров, згідно розпорядження міського голови від 19.10.2022 року № Р-159/06-34-22 від «Про початок опалювального сезону 2022-2023 років в м. Покров» було розпочато з 24 жовтня 2022 року.

В опалювальний період 2022-2023 років для забезпечення теплом будівель та споруд комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста функціонувало 24 одиниць теплогенеруючих котелень та топкових, а саме:

1. Твердопаливні котельні – 11 одиниць:
2. Газові котельні та топкові – 13 одиниць:

Температура в приміщеннях опалюваних будівель та споруд забезпечувалась постачальниками тепла згідно заданих температурних режимів та санітарних норм.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року розпорядженням міського голови №Р-47/06-34-23 від 06.04.2023 року опалення будівель та споруд бюджетних установ, закладів, комунальних підприємств міста Покров закінчено з 10 квітня 2023р.

Протягом зимового опалювального періоду диспетчерські служби, аварійно-відновлювальні бригади комунальних підприємств міста, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «Дніпропетровськгаз» працювали в цілодобовому режимі.

**По житловому фонду міста** протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років керуючою компанією ТОВ «Універсал-Сервіс 94» та Об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) виконуються заявки по усуненню недоліків в роботі систем життєзабезпечення житлового фонду міста..

Відповідно до отриманих заяв, виконувались роботи з санітарної обрізки та видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях житлових будинків, які можуть завдати шкоди мешканцям, конструкціям будівель, споруд, об’єктам благоустрою, наземним комунікаціям та інженерним мережам. Станом на квітень 2023 року проведено санітарну обрізку дерев, видалено по оформленим ордерам аварійні та дерева, які пушаться. Роботи в даному напрямку продовжуються.

З метою надійної, безперебійної експлуатації внутрішньо будинкових газових мереж в багатоквартирних житлових будинках та мереж газопостачання об’єктів нерухомого комунального майна, що перебувають в управлінні ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД», ОСББ, комунальних, бюджетних установ за рахунок міського бюджету

в 2022 році виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання в 322 багато поверхових будинках.

**По водопровідно-каналізаційному господарству** під час осінньо-зимового періоду 2022-2023 років МКП «Покровводоканал»:

- виконувались  заявки по усуненню поривів на водопровідних мережах та ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів;

 - виконано часткову заміну ділянок вуличних водопровідних мереж;

- проведено заміну водопровідних вводів на 14 житлових будинків та одного бомбосховища загальною протяжністю  355 метрів;

- здійснено ремонт та заміна запірної арматури на водопровідних мережах міста: замінено 7 засувок, відремонтовано 24 одиниць засувок;

 - виконано заміну 7 одиниць пожежних гідрантів.

**По Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровсьгаз»:**

- проведено комплексне приладове обстеження газопроводів - 392 км.

 При виконанні робіт виявлено та усунено 1091 витоків газу;

* виконані роботи по ремонту газових стояків багатоквартирних будинків, а саме усунення пошкоджень ізоляційного покриття -102 шт. (101,5 п.м.) та з модернізації системи газопостачання згідно плану Інвестиційної програми 2022 року АТ «Дніпропетровськгаз»:
* заміна ШРП на КБРТ за адресою м. Покров, вул. Грушевського.
* фарбування надземних газопроводів – 1473 п.м.;
* заміна станцій катодного захисту газопроводів (СКЗ) -2 шт.;

- здійснено поточні ремонти ГРП-20 шт., ШРП –20 шт.;

- виконано технічне обслуговування :

* надземної запірної арматури - 430 засувок. (*пофарбовано 203 засувки);*
* засувок в газових колодязях (ГК) – 107 шт. *(пофарбовано 107шт.).*

**По заходам з благоустрою міста** в осінньо-зимовий період 2022-2023 років здійснювалось утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі, малих архітектурних елементів та споруд, парків, скверів, водоводів доріг, громадських туалетів, здійснювався нагляд за зеленими насадженнями.

При несприятливих погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах міста, прибудинкових територіях житлових будинків багатоповерхової забудови та приватного сектору, бюджетних закладів працювало 11 одиниць комунальної техніки, які забезпечували прибирання снігу та посипку протиожеледними матеріалами тротуарів та доріг міста.

В осінньо-зимовий період 2022-2023 років функціонували 6 пунктів незламності.

Проблемними питаннями стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період під час агресії РФ проти України були:

- аварійні відключення електричної енергії внаслідок руйнування енергетичних об’єктів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- загроза припинення водопостачання внаслідок критичного падіння рівня води в Каховському водосховищі.

Для зменшення впливу виникаючих проблем була проведена робота по облаштуванню 36 одиниць автономних джерел живлення електроенергією (генераторами) об’єктів соціального призначення, а саме:

 - виконавчий комітет Покровської міської ради;

- МКП «Покровводоканал»;

- КП «ЦМЛ ПМРДО»;

- КНП «ЦПМСД ПМРДО»;

- управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради;

- ТОВ "Укртехресурс";

- ПМКП "Житлкомсервіс";

- відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради;

- управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітет Покровської міської ради

З метою усунення недоліків, які мали місце під час проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років та підвищення надійності роботи об’єктів життєзабезпечення міста, міськими комунальними підприємствами, управляючою компанією та ОСББ по обслуговуванню житлового фонду міста, бюджетними установами, закладами розроблені заходи на між опалювальний період 2023 року.

**Вони склали 114 заходи, які пропонуються до розгляду та затвердження.**

План заходів з підготовки міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, включає:

**1. Заходи з підготовки житлового фонду (312 житлових будинків) міста:** всього 18 заходи на суму – 9 265,5 тис. грн..

**2. По МКП «Покровводоканал»** заплановановиконати 16 заходів на загальну суму – 2 954,0 тис. грн..

1. **По благоустрою міста передбачено 12 заходів на загальну суму – 48 751,6 тис. грн..**
2. **Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано виконати 23 заходів на суму – 6 688,5 тис. грн..

**5. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів**» заплановано виконати 13 заходів.

**6. По КП** «**Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області**»заплановано виконати 4 заходи на суму – 4220,4 тис. грн..

**7. По КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** заплановано виконати 3 заходи на суму 586,3 тис. грн..

**8. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** планує підготовку спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення спецтранспорту паливно-мастильними матеріалами, проведення технічного огляду автомобілів.

**9. Відділом культури, туризму, національностей та релігії виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано 5 заходів на суму – 26,5 тис. грн..

**10**. **По ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** заплановано виконати 19 заходів на суму – 644,0 тис. грн..

**11. По управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради** заплановано виконати 7 заходів.

**12. По Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»** запланована інвестиційна Програма щодо підвищення надійності роботи електричного обладнання та електричних мереж на території міста.

Роботи по виконанню запланованих заходів на між опалювальний період розпочаті та виконуються.

Начальник УЖКГ та будівництва Віктор РЕБЕНОК

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення 38 сесії міської ради 8 скликання

 «21» квітня 2023 р. № 2

**План заходів**

**з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери**

**міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Орієнтовнакошторисна вартість,тис. грн. | Термін виконання | Відповідальний за виконання робіт |
| Початок робіт | Закінченняробіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І.Житловий фонд міста:** |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового фонду  | 6343,0 | травень 2023 р. | листопад 2023 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| м’які покрівлі | 307,4 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ; ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| шиферні покрівлі | 38,3 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ |
| фасадів (цоколів)  | 91,8 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| Внутрішньобудинкові санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| холодне водопостачання (285 будинків) | 209,6 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| каналізація (285 будинків) | 199,3 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| димовентканали, всього (312 будинків) | 471,3 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»;голови ОСББ |
| в т. ч. 168 житлових будинків з газовими колонками  | 277,8 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»;голови ОСББ |
| Герметизація інженерних вводів (12 буд.) | 32,6 | квітень 2023 р. | вересень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Підготовка (ремонт, огляд) під’їздів (969 од.) | 286,8 | квітень 2023 р. | жовтень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Ремонт водостічних труб (160 п/м) | 64,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»;голови ОСББ |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| горищних приміщень (54 буд.) | 31,2 | квітень 2023 р. | вересень 2023 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»;голови ОСББ |
| підвальних приміщень (191 буд.) | 72,5 | квітень 2023 р. | вересень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Термоізоляція трубопроводів (45м) | 24,7 | квітень 2023 р. | вересень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94» |
| Ремонт панельних та деформаційних швів (900 м) | 697,5 | квітень 2023 р. | жовтень 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»; голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Ремонт (огляд) електрощитових (312 буд.) | 295,5 | січень 2023 р. | листопад 2023 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс 94»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Поточний ремонт внутрішньо-будинкових газових мереж | 100,0 | березень 2023 р. | листопад 2023 р. | УЖКГ та будівництва |
| Оформлення паспортів готовності (312 буд.) | \*\*\* | - | До 20 серпня 2023 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс 94»;голови ОСББ;ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| **Всього по житловому фонду міста, в тому числі:** | **9 265,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **6 443,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **2 822,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІІ. МКП «Покровводоканал»** |
| «Будівництво водогону для підключення с. Шолохово Нікопольського району до мережі МКП «Покровводоканал» м. Покров Дніпропетровської області» в т.ч.ПКД, експертиза  | 2 395,7 | січень 2023 р. | липень 2023 р. | УЖКГ та будівництва |
| ***Цех водопостачання*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 32,4 | квітень 2023 р. | червень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 148,9 | квітень 2023 р.  | червень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка камер водоприймача НС I-го підйому | 2,0 | серпень 2023 р. | вересень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Цех водопровідних мереж*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху  | 39,7 | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вуличних водопровідних мереж та водогонів | 72,2 |  березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна ділянок водопровідних мереж  | 32,8 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вводів у житлові будинки  | 15,7 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна пожежних гідрантів, 10 од.  | в наявності | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Цех очисних споруд каналізації*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт та ревізія обладнання цеху | 30,0 | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Енергодільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт електричної проводки і внутрішнього освітлення будівель і споруд  | 20,0 | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт електричного обладнання підприємства | 30,0 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Автотранспортних цех*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт автотранспорту | 20,0 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Ремонтно-будівельна дільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою бетонних та полімерних люків з кришками – 50 штук | 38,8 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Благоустрій, відновлення твердого покриття після ремонтних робіт на мережах  | 50,0 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт будівель, споруд (штукатурка окремими місцями, побілка, фарбування) | 26,0 | березень 2023 р | серпень 2023 р. | МКП «Покровводоканал» |
| **Всього по МКП «Покровводоканал», в тому числі:** | **2954,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Державний бюджет** | **2395,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **558,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IІІ. Благоустрій міста** |
| Техобслуговування системи відеоспостереження міста | 362,0 | червень 2023 р. | грудень 2023 р. | УЖКГ та будівництва |
| Утримання вулично – дорожньої мережі | 3350,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт вулочного освітлення та зовнішніх електромереж, в т.ч.електроенергія  | 9130,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт споруд очищення та прибирання міст ( в т.ч. регулювання тварин -200000,00), вбиральні | 365,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт зелених насаджень | 1088,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Водопостачання та водовідведення  | 860,9 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт малих архітектруних споруд  | 665,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг | 8192,0 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт доріг міста | 24 486,7 | березень 2023 р. | жовтень 2023 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг | 1950,0 | березень 2023 р. | червень 2023 р. | УЖКГ та будівництваПМКП «Добробут» |
| Утримання та ремонт місць похоання | 180,0 | січень 2023 р. | грудень 203 р. | ПМКП «Добробут» |
| Поховання осіб без певного місця проживання, самотніх осіб | 70,0 | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «Добробут» |
| Всього по благоустрою міста, в тому числі: | **50 699,6** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Державний бюджет | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Місцевий бюджет | **50 699,6** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Кредитні кошти |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІV. Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради**  |
| Поточний ремонт, утримання мереж тепло, водопостачання та водовідведення закладів управління освіти | 522,0 | квітень 2023 р. | березень 2024 р. | Управління освіти |
| Капітальний ремонт покрівель закладів освіти КЗ «Ліцей №9» -1200,04 тис.грн , КЗ «Ліцей №5» - 400,0 тис.грн | 1600,0 | квітень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Управління освіти |
| Капітальний ремонт котелень в закладах освіти КЗДО №11 – 247,16тис.грн, КСЗДО №5 – 1352,8тис.грн | 1600,0 | січень 2023 р. | вересень 2023 р. | Управління освіти |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти та усунення скруток | 320,0 | квітень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти ,опору заземлення | 29,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Дезинсекція та дератизація приміщень | 28,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Обрізка та видалення дерев | 169,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення робіт по промиванню системи опалення закладів | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення гідравлічного випробування системи опалення закладів | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення ревізії запірної арматури теплових мереж | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення обстеження щільності ізоляції теплових мереж | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Проведення перевірки ущільненя(герметизації) вводів та виходів інженерних комунікацій | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Повірка лічильників води, електроенергі | 19,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Повірка лічильників тепла, манометрів | 30,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Прочистка димоходів, вентканалів-55 шт | 30,0 | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Управління освіти |
| Підготовка котелень до опалювального сезону (обслуговування газового обладнання): -обслуговування систем газопостачання -200 тис.грн-послуги з обслуговування та перевірки автоматики безпеки газових котелень -200 тис.грн-повірка лічильнику газу-16 шт -110тис.грн.;- повірка коректорів-12шт – 90,0 тис.грн.; -сигналізаторів-38 шт. -30 тис.грн;-термометри, манометрів -40 шт -20,0тис.грн  | 650,0 | квітень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Управління освіти |
| Придбання вугілля (170 тонн) | 1691,5 | квітень 2023 р. | За договором | Управління освіти |
| **Всього по управлінню освіти, в тому числі:** | **6 688,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **6 688,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **V. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»** |
| І. Підготовка тепломереж | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт системи опалення, заміна труб(100м), запірної арматури, промивання радіаторів | - | березень 2023 р. | вересень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Ревізія запірної арматури внутрішньо-будівельних інженерних мереж | - | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення (та складання актів) | - | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Заміна зовнішнього трубопроводу тепломережі 70м | - | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Підготовка актів готовності до опалювального сезону | - | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| ІІ. Ремонт системи водопостачання, каналізаційні мережі | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Адміністративно-побутовий корпус – заміна каналізаційної мережі (санітарна зона, рукомийники біля їдальні до центрального водовідведення харчоблоку ) (30м/п) | - |  квітень 2023 р. |  серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Прочищення каналізаційних колодязів від мулу (3шт.) | - | липень 2023 р. | травень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| III.Ремонті роботи | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Поточний ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень | - | березень 2023 р. | липень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Провести заміри опору ізоляції електрообладнання | - | березень 2023 р | липень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Частковий ремонт стелі та стін коридор 3 поверх (163,3м2) | - | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| Поточний ремонт їдальні | - | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| IV. Виконання заходів які стосуютьсяДержавного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| V. Складання акту готовності закладу до навчального року (4 прим.) | - | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Дяченко Н.В. |
| **VI. КП «ЦМЛ ПМР ДО »** |
| Заміна труб опалення  | 5,0 | квітень 2023 р | серпень 2023 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб каналізації | 13,5 | квітень 2023 р | серпень 2023 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб водопостачання | 6,1 | квітень 2023 р | серпень 2023 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Капітальний ремонт м`якої покрівлі | 4 195,8 | квітень 2023 р | вересень 2023 р |  |
| **Всього по КП «ЦМЛ ПМР ДО», в тому числі:** | **4220,4** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Інші кошти** | **4220,4** |  |  |  |
| **VII. КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** |
| Заміна труб опалення |  | червень 2023 р. | червень 2023 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Капітальний ремонт м`якої покрівлі | 586,3 | квітень 2023 р | жовтень 2023 р | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заготівля посипкового матеріалу |  | листопад 2023 р.  | листопад 2023 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| **Всього по КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», в тому числі:** | **586,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **586,3** |  |  |  |
| **VIІI. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |
| Підготовка спеціальної техніки  |  |  |  | ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| **Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IХ. Відділу культури, туризму, національностіей та релігії виконавчого комітету Покровської міської ради** |
| Замір опору ізоляції в закладах культури | 10,0 | червень 2023 р. | липень 2023 р. | Відділ культури, туризму, національності та релігії |
| Перевірка димовентиляційних каналів у клубі с. Перевізські Хутори | 2,0 | червень 2023 р. | липень 2023 р. | Відділ культури, туризму, національності та релігії |
| Повірка газового сигналізатору у клубі с. Перевізські Хутори | 2,5 | травень 2023 р. | липень 2023 р. | Відділ культури, туризму, національності та релігії |
| Промивка системи опалення в КЗ “Дитяча школа мистецтв ПМР ДО” (вул. Середи Григорія,9)  | 12,0 | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | Відділ культури, туризму, національності та релігії |
| Оформлення Паспортів готовності закладів культури | \*\*\* | 14 серпня 2023 р. | 20 серпня 2023 р. | Відділ культури, туризму, національності та релігії |
| **Всього по відділу культури**  | **26,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **26,5** |  |  |  |
| **X. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** |
| Поточний ремонт, в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Обслуговування господарчо –побутової каналізації; дренажної системи ; обслуговування внутрішньо – будинкових мереж теплопостачання  дитячого житлового будинку сімейного типу вул. Робітнича,2А ( ДБСТ) | 100,0 | квітень 2023 р. | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Перевірка протипожежного обладнання (ремонт і перезарядка вогнегасників) |  5,0 | серпень 2023 р. | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Часткова заміна запорної арматури, труб системи каналізації, водоводу,тепломережі вул..Чехова,15; Героїв України,13; вул. Центральна, 49/1. 49/2,  вул.Г.Тикви,2 | 50,0 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Герметизація інженерних вводів ( 4 буд.) | 5,0 | липень 2023 р | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| підвальних приміщень ( 4 буд.) | 10,0 | червень 2023 р | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт під’їздів ( 1 од..) вул. Європейська (2  під’їзд) | 10,0 | травень 2023 р | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт внутрішньо будинкової системи водопостачання в будівлі вул. Героїв України,13, а саме заміна труб центрального водоводу на пластикові труби 2 п., та заміна 2-х стояків водоводу з підвалу до 5 поверху 2 підїзд з встановленням насосу підйома рідини | 50,0 | квітень 2023 р. | листопад 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Гідравлічні випробування   та промивка системи опалення  будівель  вул.Героїв України,13, вул. Європейська ,15: вул. Тикви,2, вул. Центральна,49/1 | 40,0 | травень 2023 р | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Заміна центральних труб водопостачання на пластикові в підвалах будівель гуртожитків вул Центральна,49/1; 49/2 | 100,0 | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Придбання відцентрових насосів та підіймачів рідин ( топкові по вул. Європейська,15) | 40,0 | травень 2023 р | липень 2023 р | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка приладів обліку газу вул. Героїв України,13 1,3 підїзди 3 од | 26,0 | червень 2023 р | липень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт цоколя будівля гуртожитку вул.Героїв України,13 | 20,0 | травень 2023 р | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка  топкових  до опалювального сезону: повірка сигналізаторів газу- 2 шт.; прочистка димоходів-1шт., вентканалів- 2 шт. | 20,0 | червень 2023 р | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання вул. Героїв України,13; Центральна 49/1;49/2; вул.Європейська,15 | 50,0 | квітень 2023 р. | грудень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах (топкові вул. Європейська,15) | 10,0 | липень 2023 р. | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка електрощитових для підключення альтернативних джерел живлення (генератори) за адресою: вул Європейська,15, вул. Героїв України,13, вул. Центральна,49/1;49/2 | 100,0 | квітень 2023 р | серпень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Заміна внутрішньобудинкових зливних труб вул. Героїв України,13 .1.2.3 підїзди | 3,0 | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування, ревізія котлів  Рівнетерм (2 шт.) вул. Європейська,15 | 5,0 | серпень 2023 р. | вересень 2023 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Оформлення паспортів готовності (4 буд.) | \*\*\* | \*\*\* | серпень 2022 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| **Всього по ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», в тому числі:** | **644,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **390,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **254,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  **XI. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ** |
| Перевірка протипожежного обладнання в будівлі управління. Організація роботи по своєчасному ТО та перезарядці вогнегасників управління |  | протягом року | протягом року | Ігнатюк Т.М. |
| Роботи з промивання та проведення гідравлічних випробувань системи опалення будівлі за участі спеціалізованої організації | **-** | червень 2023 р | червень 2023 р | Ігнатюк Т.М. |
| Теплоізоляція дерев’яних вікон та дверей  | **-** | вересень 2023 р | жовтень 2023 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Підготовка електрогенератора до опалювального сезону  | **-** | вересень 2023 р | вересень 2023 р | Ігнатюк Т.М. |
| Заготівля протиожеледних матеріалів.  | **-** | вересень 2023 р | протягом осінньо-зимового періоду | Ігнатюк Т.М. |
| Проходження відповідальною особою за теплове господарство навчання по «Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правилам підготовки теплових господарств до опалювального періоду» з отриманням відповідного посвідчення | **-** | червень 2023 р | липень 2023 р | Ігнатюк Т.М. |
| Укладання на наступний період договорів на постачання енергоносіїв. | **-** | грудень 2023 р | грудень 2023 р | Ігнатюк Т.М. |
| **Всього по УП та СЗН** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Всього, в тому числі:** | **75 084,8** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Державний бюджет** | **2 395,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **64 833,9** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **3 634,8** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кредитні кошти** |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Інші кошти**  | **4 220,4** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

Начальник УЖКГ та будівництва Віктор РЕБЕНОК