Додаток 2

ЗВІТ

з комплексної підготовки житлового фонду до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

м.Покров Дніпропетровської області станом на 30.07.2018 р.

Загальна кількість багатоквартирних будинків усіх форм власності 320 од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготов-ки | Фактично підготовле-но | % підго-товки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | 1 | од. | 312 | 215 | 68,91 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 1) житловий фонд комунальної власності | 2 | од. | 280 | 195 | 69,64 |
|  | 2) житловий фонд ОСББ | 3 | од. | 29 | 18 | 62,07 |
|  | 3) житловий фонд ЖБК | 4 | од. | - | - | - |
|  | 4) житловий фонд громадської (колективної) власності | 5 | од. | - | - | - |
|  | 5) відомчий житловий фонд - всього | 6 | од. | 3 | 2 | 66,66 |
|  | У тому числі: |  | од. | - | - | - |
|  | Міненерговугілля | 7 | од. | - | - | - |
|  | Мінекономрозвитку | 8 | од. | - | - | - |
|  | МОЗ | 9 | од. | - | - | - |
|  | МОН, Мінмолодьспорт | 10 | од. | - | - | - |
|  | Міноборони | 11 | од. | - | - | - |
|  | Мінінфраструктури | 12 | од. | - | - | - |
|  | Інші | 13 | од. | 3 | 2 | 66,66 |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | 14 | од. | - | - | - |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 15 | од. | - | - | - |
| 1.3 | Кількість будинків, обладнаних індивідуальними тепловими пунктами | 16 | од. | - | - | - |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, де проводяться: | 17 |  | 312 |  |  |
|  | ремонт покрівлі | 18 19 | будинків, од. | 16 | 24 | 150,00 |
|  |  |  | кв. м | 10947 | 18226,88 | - |
|  | ремонт (заміна) опалювальних систем | 20 | од. | - | - | - |
|  | промивання опалювальних систем | 21 | од. | - | - | - |
|  | ремонт систем гарячого водопостачання | 22 | од. | - | - | - |
|  | ремонт систем холодного водопостачання | 23 | од. | 303 | 197 | 65,02 |
|  | Ремонт системи енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 24 | од. | 303 | 196 | 64,69 |
|  | ремонт опалювальних печей | 25 | од. | - | - | - |
|  | підготовка елеваторних вузлів | 26 | од. | - | - | - |
|  | герметизація інженерних вводів | 27 | од. | 19 | 15 | 78,95 |
|  | підготовка під’їздів | 28 | од. | 1002 | 677 | 67,56 |
|  | підготовка підвалів | 29 | од. | 187 | 131 | 70,05 |
|  | підготовка горищ | 30 | од. | 51 | 37 | 72,5 |
|  | перевірка димовентканалів | 31 | од. | 312 | 199 | 63,78 |

Продовження Додатку 2

| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення – всього | 32 | од. | 18 | 12 | 66,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у тому числі: | 33 |  |  |  |  |
|  | загальноосвітні навчальні заклади | 34 | од. | 9 | 6 | 66,67 |
|  | дошкільні навчальні заклади | 35 | од. | 7 | 5 | 71,43 |
|  | заклади охорони здоров’я | 36 | од. | 2 | 1 | 60,00 |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок усіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності | 37 | тис. грн. | 12483,0 | 11608,1 | 93,0 |
|  | у тому числі: | 38 |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 39 | тис. грн. | - | - | - |
|  | обласний бюджет | 40 | тис. грн. | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 41 | тис. грн. | 9194,9 | 10487,8 | - |
|  | кошти підприємств | 42 | тис. грн. | 3288,1 | 1120,3 | - |
|  | інші | 43 | тис. грн. | - | - | - |

Начальник управління ЖКГ та будівництва                                                     Ребенок В.В.

Вик. Метеленко Я.О., 6-03-01