## Лист3
Додаток 3
Заходи
з комплексної підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років
місто Орджонікідзе станом на 06.06.2016р.
Загальна кількість багатоквартиних житлових будинків усіх форм власності 312 од. 0,732 млн кв. м
№ з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | 1 | одиниць | 312 | - | -
у тому числі:
| 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць | 303 | - | -
| 2. Житловий фонд ОСББ | 3 | одиниць | 5 | - | -
| 3. Житловий фонд ЖБК | 4 | одиниць | 1 | - | -
| 4. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 5 | одиниць
| 5. Відомчий житловий фонд – всього | 6 | одиниць | 3 | - | -
у тому числі:
| Міненерговугілля | 7 | одиниць
| Агентство держмайна України | 8 | одиниць
| МОЗ | 9 | одиниць
| МОНмолодьспорту | 10 | одиниць
| Міноборони | 11 | одиниць
| Мінсоцполітики | 12
| Міністерство інфраструктури України | 13 | одиниць
| Інші | 14 | одиниць | 3 | - | -
2 | Житловий фонд комунальної власності, у якому проводиться:
| ремонт покрівлі, всього | 15 | будинків | 15 | 5 | 33.3333
| ремонт (заміна) опалювальних систем | 16 | одиниць | 0 | - | -
| промивання опалювальних систем | 17 | одиниць | 0 | - | -
| ремонт систем гарячого водопостачання | 18 | одиниць | 0 | - | -
| ремонт систем холодного водопостачання | 19 | одиниць | 303 | 90 | 29.703
| ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 20 | одиниць | 303 | 91 | 30.033
| ремонт опалювальних печей | 21 | одиниць | 0 | - | -
| ремонт елеваторних вузлів | 22 | одиниць | 0 | - | -
| герметизація інженерних вводів | 23 | одиниць | 0 | - | -
| підготовка підїздів | 24 | одиниць | 1025 | 305 | 29.7561
| підготовка підвалів | 25 | одиниць | 219 | 65 | 29.6804
| підготовка горищ | 26 | одиниць | 105 | 31 | 29.5238
| перевірка димовентканалів | 27 | одиниць | 320 | 95 | 29.6875
3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 28 | одиниць | 18 | 4.8 | 26.6667
у тому числі:
| школи | 25 | одиниць | 9 | 2.7 | 30
| дитячі садки | 26 | одиниць | 7 | 2.1 | 30
| лікарні | 27 | одиниць | 2 | - | -
4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності | 33 | тис. грн | 8985.45 | - | -
| в тому числі: | 34 | тис. грн
| державний бюджет | 35 | тис. грн
| обласний бюджет | 36 | тис. грн
| місцевий бюджет | 37 | тис. грн | 5545 | - | -
| кошти підприємств | 38 | тис. грн | 3440.45 | - | -
| інші | 39 | тис. грн
Примітка. В звязку з децентралізацією системи тепопостачання міста Орджонікідзе заходи по внутрішньобудинкових системах опалення не заплановані.
Начальник управління ЖКГ та будівництва Ребенок В.В.
Виконавець Курочка І.В., тел. (05667) 4-30-01;