Додаток  №1

до рішення 38 сесії 6 скликання

№ 2  від  “ 10 ”  квітня  2014 року

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2014-2015 року

| № пп | Найменування заходу | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн | Термін виконання | Відповідальний за виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Початок робіт | Закінчен ня робіт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ОМКП “ОРДЖОНІКІДЗЕТЕПЛОЕНЕРГО” |
| 1.1 | Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 на центральній парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 886,008 | липень | серпень | Бондарук Р.К. |
| 1,2 | Ремонт і налагодження електрообладнання центральної парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 112,992 | липень | вересень | Бондарук Р.К. |
| 1.3 | Ремонт котельного обладнання центральної парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 521,9 | травень | серпень | Бондарук Р.К. |
|  | Всього по ЦПК | 1520,9 | *** | *** | *** |
| 1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж | 930,0 | травень | вересень | Бондарук Р.К. |
| 1.5 | Розробка ПКД для капітального ремонту теплових мереж | 70,0 | квітень | травень | Бондарук Р.К. |
| 1.6 | Придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж | 197,0 | липень | вересень | Бондарук Р.К. |
| 1.7 | Поточний ремонт теплових мереж | 222,168 | квітень | червень | Бондарук Р.К. |
|  | Всього по теплових мережах | 1419,168 | *** | *** | *** |
| 1.8 | Ремонт машин і механізмів на дільниці механізації | 90,7 | березень | вересень | Бондарук Р.К. |
| 1.9 | Придбання комунальної техніки | 1350,0 | жовтень | листопад | Бондарук Р.К. |
|  | Всього по дільниці механізації | 1440,7 | *** | *** | *** |
|  | Всього по ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» | 4380,768 | *** | *** | *** |
|  | в тому числі міський бюджет | 1896,0 | *** | *** | *** |
| II. ОМКП “ЖЕО” |
| 2.1 | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  |
|  | М’яких покрівель (3655м²) вул.Калініна,50; вул.Калініна,52А; вул.Курчатова,6; вул.Курчатова,18; вул.Шатохіна,9; вул.Л.Чайкіної,28; вул.Шатохіна,15; вул.Г.Тикви,26; вул.Л.Чайкіної,22; вул.Л.Чайкіної,4; вул.Шатохіна,17; вул.Партизанська,95; вул.Газ. «Правда»,37; вул.Л.Чайкіної,38; вул.Зонова,12; вул.Л.Чайкіної,8; вул.Зонова,4 вул.Г.Тикви,16 | 2900,0 | квітень | листопад | Яблуновська Л.В. |
| 2.2 | Шиферних покрівель (2205 м²) : вул.Калініна,17(930 м²); вул.Горького,11(585 м²); вул.Кірова,39(690 м²) | 316,83 | квітень | листопад | Яблуновська Л.В. |
| 2.3 | Фасадів: вул.Гагаріна,8; вул.Калініна,4; вул.Калініна,26 | 200,0 | квітень | листопад | Яблуновська Л.В. |
| 2.4 | Ліфтового обладнання : вул.Зонова,18 | 25,0 | квітень | грудень | Яблуновська Л.В. |
| 2.5 | Заміна газового обладнання | 50,0 | квітень | грудень | Яблуновська Л.В. |
|  | Поточний ремонт покрівель | 10,0 |  |  |  |
| 2.6 | м’які ( 850 м²) | 136,0 | березень | листопад | Яблуновська Л.В. |
| 2.7 | шиферні (150 м²) | 16,5 | березень | листопад | Яблуновська Л.В. |
| 2.8 | фасадів (цоколів)(120 м²) | 15,6 | березень | листопад | Яблуновська Л.В. |
|  | Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг | 10,0 | травень | жовтень | Яблуновська Л.В. |
|  | Санітарно-технічні системи: |  |  |  |  |
| 2.9 | центральне опалення (272 систем) | 119,68 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.10 | холодне водопостачання (303 системи) | 90,90 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.11 | Каналізація (303 системи) | 121,20 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.12 | Димовентканали, всього( 320 будинків), | 128,0 | січень | вересень | Яблуновська Л.В. |
|  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками | 58,56 | січень | вересень | Яблуновська Л.В. |
| 2.13 | Герметизація інженерних вводів (28шт.) | 42,0 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.14 | Промивка систем опалення (272 систем) | 149,6 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.15 | Підготовка під’їздів ( 1025 під’їздів ) | 276,75 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.16 | Ремонт ринв (150 п/м) | 27,0 | січень | вересень | Яблуновська Л.В. |
|  | Підготовка: |  |  |  |  |
| 2.17 | горищних приміщень ( 105од.) | 96,6 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.18 | підвальних приміщень (219 од.) | 262,8 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.19 | елеваторних вузлів (470 од.) | 117,5 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.20 | Термоізоляція трубопроводів (150 пм) | 19,5 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.21 | Ремонт панельних та дефораційних швів (800 пм) | 112,0 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.22 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (400м²) | 56,0 | квітень | серпень | Яблуновська Л.В. |
| 2.23 | Ремонт електрощитових (303 будинків) | 296,94 | січень | вересень | Яблуновська Л.В. |
| 2.24 | Видача паспортів готовності (303 будинки) | *** | липень | вересень | Яблуновська Л.В. |
|  | Всього по ОМКП «ЖЕО» | 5516,96 | *** | *** | *** |
|  | в тому числі міський бюджет | 3185,0 | *** | *** | *** |
| III.ОМКП “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ” |
|  | Цех водопостачання. |  |  |  |  |
| 3.1 | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 7,0 | березень | квітень | Юхимук С.П. |
| 3.2 | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 12,0 | березень серпень | квітень вересень | Юхимук С.П. |
| 3.3. | Чистка, мийка камер водоприймача н/с Iго підйому | 12 | серпень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.4 | Ремонт насосу Д630/90 №7на н/с 1-го підйому. | 2,0 | лютий | грудень | Юхимук С.П. |
| 3.5 | Ремонт запірної арматури або її заміна в машинному залі н/с ІІ-го підйому. Засувки:Ø300мм-2шт. Ø500мм-1 шт. Ø600мм-2 шт. | 3,8 2,3 5,6 | січень | грудень | Юхимук С.П. |
|  | Очисні споруди каналізації |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт насосу ФГ 144/16 на КНС №1 тацентрифуги ОГШ | 10,5 | лютий | грудень | Юхимук С.П. |
|  | Цех водопровідних мереж |  |  |  |  |
| 3.7 | Часткова заміна водопровідних мереж – 300п/м | 31,8 | березень | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.8 | Заміна вводів у житлові будинки- 150п/м | 12,6 | березень | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.9 | Ремонт водопровідних мереж по вул.Кримська | 19,2 | березень | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.10 | Ревізія (при необхідності ремонт або заміна запірної арматури): засувка Ø100 мм -5шт. засувка Ø150 мм-2 шт. - засувка ( 200 мм-3 шт. | 8,6 6,8 16,6 | березень | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.11 | Заміна пожежних гідрантів 1 од.. | 3,0 | березень | листопад | Юхимук С.П. |
|  | Енергодільниця |  |  |  |  |
| 3.12 | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій 1-го 2-го підйомів-10 шт. | 3,5 | березень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.13 | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ- 12км; | 4,5 | серпень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.14 | Ревізія та огляд мереж електропередач -12 км | 4,0 | січень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.14 | Ревізія пускової апаратури електрообладнання- 12шт.; | 3,5 | травень | серпень | Юхимук С.П. |
| 3.15 | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій 1-го 2-го підйомів-12 шт. | 4,5 | травень | серпень | Юхимук С.П. |
| 3.16 | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в ЗР-6 на КНС, насосних станціях 1-го 2-го підйомів - 8шт. | 3,0 | травень | серпень | Юхимук С.П. |
|  | Автотранспорний цех |  |  |  |  |
| 3.17 | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період –27 од. | 30,6 | квітень | вересень | Юхимук С.П. |
|  | Ремонтно-будівельна дільниця |  |  |  |  |
| 3.18 | Скління вікон-50 м² | 18,0 | вересень | жовтень | Юхимук С.П. |
| 3.19 | Ремонт покрівель- 200 м² | 20,2 | квітень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.20 | Ремонт споруд та будівель | 25,0 | березень | жовтень | Юхимук С.П. |
| 3.21 | Благоустрій територій після ремонту мереж 50 м² | 13,0 | квітень | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.22 | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів -15 шт. | 20,5 | квітень | вересень | Юхимук С.П. |
|  | Капітальний ремонт господарчо-побутової каналізаціїДу 250мм по вул.Комсомольська | 17,0 |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП « ВУВКГ», в тому числі | 319,6 | *** | *** | *** |
|  | місцевий бюджет | 17,0 |  |  |  |
| IV.МКП ”МІСЬКСВІТЛО” |
|  | Лінії зовнішнього освітлення міста |
| 4.1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе по вулицях Гудзя, 40 років України, Котовського, Каховська | 390,0 | липень | листопад | Лисичко А.В. |
| 4.2 | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе | 80,0 | квітень | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.3 | Утримання ліній зовнішнього освітлення |  | січень | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.4 | Придбання матеріалів для господарчої діяльності підприємства | 98,0 | березень | грудень | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |
|  | Благоустрій |
| 4.5 | Придбання обладнання для господарчої діяльності підприємства | 99,0 | лютий | червень | Лисичко А.В. |
| 4.6 | Прибирання територій міста, зимове утримання доріг, тротуарів | 899,4 | лютий | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.8 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Петровського |  | лютий | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.8 | Поточний ремонт доріг грунтових доріг, підсипка грунтових доріг | 28,2 | січень | вересень |  |
| 4.9 | Виготовлення та монтаж покажчиків доріг на вулицях міста | 25,0 | липень | жовтень | Лисичко А.В. |
| 4.10 | Заготівля посипочних матеріалів 1000т |  | квітень | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.11 | Утримання водоводів доріг | 70,0 | березень | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.12 | Капітальний ремонт водоводів | 10,0 | червень | ррудень | ЛисичкоА.В. |
| 4.13 | Поточний ремонт водоводів доріг | 99,0 | квітень | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.14 | Поточний ремонт автобусних зупинок | 99,0 | квітень | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.15 | Розмітка доріг | 50,0 | травень | жовтень | Лисичко А.В. |
| 4.16 | Поточний ремонт дорожніх знаків | 50,0 | липень | листопад | Лисичко А.В. |
| 4.17 | Капітальний ремонт громадських туалетів | 10,0 | липень | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.18 | Утримання малих архітектурних споруд (сторожування та технічне обслуговування пам’ятника та фонтану) | 200,0 | квітень | грудень | Лисичко А.В. |
|  | Всього по ОМКП «Міськсвітло» 1.Мережі зовнішнього освітлення(без утримання ЛЗО) 2.Благоустрій міста | 2207,6 568,0 1639,6 | *** | *** | *** |
| V.УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |
| 5.1 | Ремонт системи водопостачання СЗШ№9, НВК №1, ДНЗ №13, 11,17-300п/м | 12,0 | березень | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.2 | Ремонт каналізаційних мереж СЗШ №6,9,Чортомлицька НСЗШ, ДНЗ №11-220п/м | 8,2 | березень | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.3 | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної арматури СЗШ№2,8, ДНЗ№13,16,21-310 п/м | 12,5 | березень | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.4 | Капітальний ремонт покрівлі шкіл та комунальних дошкільних закладів-3380кв.м | 494,7 | червень | листопад | Рубаха Г.П |
| 5.5 | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 15,0 | січень | грудень | Рубаха Г.П |
| 5.6 | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 37,2 | липень | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.7 | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону :повірка лічильників газу 1 шт.; повірка коректорів-4шт.; сигналізаторів-41шт.; прочистка димоходів,вентканалів | 30,0 | червень | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.8 | Навчання відповідальних за електрогосподарство-1особа | 0,5 | вересень | жовтень | Рубаха Г.П |
| 5.9 | Навчання відповідальних за газове господарство-14осіб | 7,5 | вересень | жовтень |  |
| 5.10 | Планово- технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання | 61,3 | січень | грудень | Рубаха Г.П |
| 5.11 | Придбання вугілля 202 тонни | 300,0 | липень | серпень | Рубаха Г.П. |
|  | Всього по управлінню освіти, в тому числі | 978,9 | *** | *** | *** |
|  | кошти місцевого бюджету |  |  |  |  |
| VI. КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» |
| 6.1 | Заміна труб опалення | 29,2 | 15 квітня | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.2 | Заміна труб каналізації | 1,2 | 03 квітня | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.3 | Заміна труб водопостачання | 1,2 | 10 квітня | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.4 | Ремонт м’якої покрівлі | 10,1 | 25 квітня | 01 серпня | Шкіль А.П. |
|  | Всього по КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» | 41,7 | *** | *** | *** |
| VII.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |
|  | Заміна труб опалення | 2,1 | 15 квітня | 01 серпня | Ліснича В.В. |
|  | Заміна труб каналізації | 1,2 | 03 квітня | 01 серпня | Ліснича В.В. |
|  | Заміна труб водопостачання | 1,2 | 10 квітня | 01 серпня | Ліснича В.В |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | 18,0 | 25 квітня | 01 серпня | Ліснича В.В |
|  | Всього по КЗ «ЦПМСДО» | 22,5 |  |  |  |
| VII.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |
| 8.2 | Послуги зі збирання, перевезення, оброблення,розміщування безпечних відходів,рекультивування таспеціалізованоїборотьби із забрудненням | 72,7 | березень | грудень | Качкіна Н.І. |
| 8.3 | Придбання контейнерів для сміття | 70,0 | вересень | грудень | Качкіна Н.І. |
| 8.4 | Підготовка спецтранспорту до роботи(ремонт та обслуговування бульдозера) | 98,0 | липень | вересень | Качкіна Н.І. |
|  | Всього по ОМКП «Саночистка» | 282,4 | *** | *** | *** |
|  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  | березень | серпень | Бондарук Р.К. Юхимук С.П. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Ліснича В.В. |
|  | Всього, в тому числі (без вартості утримання ЛЗО): | 13750,43 | *** | *** | *** |
|  | Державний бюджет | - | *** | *** | *** |
|  | Обласний бюджет | 1350,0 | *** | *** | *** |
|  | Місцевий бюджет | 8382,7 | *** | *** | *** |
|  | Інші | 4017,728 | *** | *** | *** |

Секретар міської  ради                                            	                                        Г.А. Тарасенко

Ребенок, 4-48-43