## План Кап.рем.доріг
Орієнтовний план по Капітальним ремонтам доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис. грн | № договору | Договірна ціна по договору грн з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | % Виконання | Термін виконання | дпугода | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Сума | № дог./дата Вартість Експертизи з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування | Термін виконання
1 | вул. Партизанська |  | 47992.8 | [5 empty] | 23690 |  | 50 | [10 empty] | №04-0412-16 31.03.2016 |  |  |  |  | в роботі
2 | вул. І.Малки (ділянка від вул. Гудзя до вул. Севастопольська) | 137.4 | 20.4 | [23 empty] | в роботі
3 | вул. Соборна |  | 19578.9 | [23 empty] | в черзі
4 | вул.Калинова |  | 35356.4 | [23 empty] | в черзі
5 | вул. Центральна с. Шолохове Нікопольського району |  | 9538.9 | [23 empty] | в черзі
6 | вул. Чиатурська |  | 1529.9 | [23 empty] | в черзі

## План Кап.рем.внутрішньоквар.дор
Орієнтовний план по Капітальним ремонтам внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
[21 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис. грн | Термін виконання | Договірна ціна по договору грн з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | % Виконання | Термін виконання | дпугода | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Сума | № дог./дата Вартість Експертизи з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування | Термін виконання | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском | [21 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул.Торгова 53, 55 | 852 | 1507.7 | липень
2 | Героїв України 1, 3, Торгова 61 | 1486 | 1623.4 | липень
3 | вул. Торгова 49, 51, Героїв Чорнобиля 2 | 1302 | 1752.3 | липень
4 | вул.Торгова 57,59 | 1184 | 1064.5 | липень | мої дані
5 | вул.Тикви 28, 30 | 1629 | 1938 | в черзі
6 | вул. Центральна 69 | 1302 | 2177.9 | в черзі
7 | вул. Центральна 71 ,73 | 2035 | 2455.8 | в черзі

## План Кап.рем.вимощ. та тротуар.
Орієнтовний план по Капітальним ремонтам вимощеннь та тротуарів житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
[20 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Авторський нагляд |  |  | Експертиза |  |  |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | аванс | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | Додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір дата | Вартість Експертизи з ПДВ | Коригування |  | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[9 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Тротуар | Улаштування покриттів з тротуарної плитки (ФЕМ) (м2) Тротуар | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Вимощення | Установлення бетоних поребриків(м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (шт) | [14 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. |  |  |  | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
2 | вул.Уральська 4 | вимощення - 315 тротуари - 45, 3 | 493 | виконано
4 | вул. Героїв України 3 | 234.2 | 315.6 | квітень-грудень
5 | вул. Торгова 57 | вимощення -220,0 тротуари- 54,5 | 348 | квітень-грудень
6 | вул. Торгова 59 | вимощенн - 202,0 тротуари- 30,6 | 400.2 | квітень-грудень
7 | вул. Торгова 61 | вимощення- 194,0 тротуари- 63,0 | 483.7 | квітень-грудень
8 | вул. Центральна 69 | вимощення - 430, 0 тротуари - 127,0 | 1258, 5 | в черзі
9 | вул. Центральна 71 | вимощення - 219,5 тротуари - 70,1 | 1011.7 | в черзі
10 | вул.Центральна 73 | вимощення - 481,0 тротуари - 264,7 | 1875.1 | в черзі
11 | вул. Г.Тикви 28 | вимощення - 178,5 тротуари - 42,0 | 384.1 | в роботі
12 | вул. Г.України 2 а | вимощення - 433,7 тротуари - 177,4 | 628.9 | в черзі |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0438-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №326 10.11.20 | 9450
13 | вул. Центральна 52 а | вимощення - 84,6 тротуари - 230,7 | 245.5 | в черзі |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0430-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №332 17.11.20 | 14850
14 | вул. Партизанська 67 |  | 233.9 | в черзі |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0435-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №333 17.11.20 | 10800
15 | вул. Партизанська 69 |  | 303.9 | в черзі |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0431-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №334 17.11.20 | 9450
16 | вул. Партизанська 75 |  | 345.6 | в черзі |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0457-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №337 25.11.20 | 21170.57

## План Кап.ремонт тротуарів
Орієнтовний план по Капітальним ремонтам тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
[10 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Авторській нагляд |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | Термін виконання | додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт (*в наявності) | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[22 empty] | Договір/ дата | Вартість проекту з грн. ПДВ
1 | Уральська | 1062.7 | 1626.5 | червень
2 | Г.Чорнобиля (від вул.Центральна до вул.Торгова) | 1319.8 | 1778.8 | липень | [5 empty] | ФОП Шаталов |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №300 28.10.20 | 16089.34
3 | вул. Гагаріна (ділянка від вул. Горькогодо вул. Партизанська) | 1818.7 | 2689.7 | в черзі
4 | вул. Г.України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) | 2631.4 | 3781.2 | в черзі
5 | від вул. Соборна 1 до вул. Зонова |  | 17872.6 | в черзі
6 | вул. Шляхова |  | 4240.4 | в черзі
7 | міжквартальна територія з улаштуванням тротуарів та велодоріжки в 36 мікрорайоні | плитка- 2944,5 асфальт.- 40,0 | 6377.3 | в черзі
8 | Центральна площа в с. Шолохове Нікопольського району |  | 5619.7 | в черзі

## План Поточ.рем. доріг
Орієнтовний план по Поточним ремонтам доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта | Площа, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття |  | Асфальтобетонне покриття доріг товщиною 4см по бетонній основі | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5м (верхнього шару товщиною 50мм) | Улаштування одношарових покритів товщиною 15 см із щебеню | % Виконання | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт сума грн. | Термін виконання | Назва організації | № договору | сума по договору
[5 empty] | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 5м2 | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 25м2
1 | вул. П.Мирного від розвилки до вул. Зонова | 325 | 264 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
2 | вул. Центральна від вул. Соборна до вул. Зонова | 200 | 154 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
3 | вул. Виборзька | 62 | 43.7 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
4 | вул. Шатохіна | 50 | 48.6 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
5 | вул. Героїв України | 100 | 147.8 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
6 | вул. Курчатова | 36 | 26.9 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
7 | вул. Зонова | 524 |  | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
8 | вул. Героїв Чорнобиля | 60 | 44.8 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
9 | вул. Медична | 31 | 41.7 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
10 | вул. Чиатурська | 55 | 41.1 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
11 | вул. Торгова | 85 | 64 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
12 | вул. Г.Середи | 30 | 22.4 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
виконано
13 | вул. Гагаріна | 40 | 29.9 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
14 | вул. Тітова | 54 | 37 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
15 | вул. І.Малки | 168 | 127 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
16 | вул. Південно-міська | 170 | 127 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
17 | вул. Пушкіна | 12 | 8.9 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
18 | вул. Лермонтова | 140 | 106 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
19 | вул. Північно-Промислова | 230 | 199.6 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
20 | вул. Каховська | 60 | 41.5 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
21 | вул. Клубна | 16.5 | 11.7 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
22 | вул. Осипенко | 45 | 33.6 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
23 | вул. Перевізна | 580 | 274 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
24 | вул. Гудзя | 132 | 98.8 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
25 | вул. Орлика Пилипа | 70 | 49.3 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
26 | вул. Вишнева | 495 | 364 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
27 | вул. Шляхова | 327 | 249 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
28 | вул. Молодогвардійська | 75 | 55 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
29 | вул. Чуйкова | 100 | 69 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
30 | вул. Зоряна | 115 | 83 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
31 | вул. І.Котляревського | 252 | 176 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
32 | вул. Максимчука | 170 | 111 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
| вул. М.Тикви | 103 | 72 | виконано
33 | вул. Папаніна | 178 | 55 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
34 | вул. Гречко | 53 | 36.4 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
35 | вул. Пушкаря | 60 | 34.1 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
36 | провул. Ломаний |  |  | в черзі | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
37 | вул. 40 років Перемоги | 32 | 21.8 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
38 | вул. Шкільна | 65 | 45.7 | виконано | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
39 | вул. Освіти
40 | вул. Ярова |  |  | в черзі
41 | вул. І.Франка |  |  | в черзі
42 | вул. Поштова | 62 | 44.2 | виконано
43 | вул. Шевченко | 120 | 87 | виконано
44 | вул. І.Сірка | 388 |  | виконано
46 | вул. П. Мирного | 55 | 48.6 | виконано