## Лист2
Орієнтовний план ремонтів житлового фонду по місту Покров на 2018 станом на 01.12.18
Адреса ремонту об'єкта | од.виміру | обсяг | стан виконання
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків
вул.Горького,30 | м2 | 650 | виконано
вул.Горького,26 |  | 646 | виконано
вул.Затишна,9 |  | 720 | виконано
вул.Зонова,12 |  | 540 | виконано
вул.Зонова,18 |  | 520 | виконано
вул.Курчатова,2 |  | 700 | виконано
вул.Курчатова,4 |  | 700 | виконано
вул.Медична,28 |  | 750 | виконано
вул.Медична 30 |  | 750 | виконано
вул.Партизанська,57 |  | 775 | виконано
вул.Партизанська,61 |  | 570 | виконано
вул.Партизанська,65 |  | 1520 | виконано
вул.Партизанська,77 |  | 708 | виконано
вул.Соборна,27а |  | 850 | виконано
вул.Соборна,39 |  | 795 | виконано
вул.Соборна,43 |  | 795 | виконано
вул.Г.Тикви,2а |  | 751 | виконано
вул.Г.Тикви,18 |  | 776 | виконано
вул.Г. України, 13 |  | 1098 | виконано
вул.Г. України, 2а |  | 1520 | виконано
вул.Зонова, 32 |  | 495 | виконано
вул.Центральна, 49/1 |  | 995 | виконано
вул.Л.Чайкіної 6 |  | 1210 | виконано
вул.Л.Чайкіної 8 |  | 654.1 | виконано
вул.Л.Чайкіної 12 |  | 654.1 | виконано
вул.Чайкіної 19 |  | 396.15 | виконано
вул.Л.Чайкіної 33 |  | 718.4 | виконано
вул.Г.Тикви 14 |  | 343.88 | виконано
вул.Г.Тикіи 18 |  | 776 | виконано
вул.Центральна 44 |  | 582 | виконано
вул.Медична 24 |  | 636.7 | виконано
вул.Г.Чорнобиля 7 |  | 324 | виконано
вул.Торгова 61 |  | 4230.41 | в роботі
вул.Партизанська 55 |  | 1112.91 | в роботі
вул.Зонова 8 |  | 1373.1 | в роботі
вул. Г.України 7 |  | 439 | в роботі
вул.Л.Чайкіної 1 |  | 665.86 | в роботі
вул.Освіти 8 |  | 748.64 | в роботі
вул. Центральна 79 |  | 1039.5 | в роботі
вул.Центральна 75 |  | 656.4 | в роботі
вул.Центральна 50 |  | 663.23 | в роботі
Капітальний ремонт відновлення несучої здатності житлових будинків
вул.Торгова58 |  |  | виконано
вул.Центральна 33 |  |  | в черзі
Ремонт і заміна освітлення місць загального користування | буд. | 277 | 225
Зміна ламп | од. | 1800 | 1672
Заміна ламп на світодіодні за програмою НЕВКО | од. | 2065 | 2065