**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

22 квітня 2020 року м. Покров № 165

Про підготовку міських комунальних

підприємств та бюджетних установ

міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2020-2021 років

З метою підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, стабільного забезпечення міста питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, оперативного вирішення поточних та перспективних питань, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров, додається. Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

2. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, додається.

3. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал» (Казанцева Л.О.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Волошина І.І. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, житлових будинків та будівель бюджетних установ та закладів міста до опалювального сезону 2020-2021 років з оформленням паспортів готовності.

**Термін: до 01.09.2020 року.**

5. Під особисту відповідальність керівників: управляючої кампанії «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Дніпро-7» (Кузовий О.С.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Волошина І.І.) виконати поточні та планово-попереджувальні ремонти на внутрішньо-будинкових електричних та газових мережах, електрообладнанні житлових будинків, гуртожитків з метою попередження аварійних ситуацій. Забезпечити стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та будівель в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

**Термін: до 01.11.2020 року.**

6. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Морозу П.Г. – за згодою):

-виконати в 2020 році в повному обсязі капітальні та поточні планово – попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання в трансформаторних підстанціях та високовольтних повітряних, силових кабельних лініях.

**Термін: згідно графіків.**

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електричних мережах міста та замовленням мешканців в цілодобовому режимі.

**Термін: протягом року.**

7. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати в 2020 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в м. Покров.

**Термін: згідно графіків.**

8. З метою стабільного та якісного теплопостачання об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста виробникам (постачальникам) теплової енергії ТОВ "АПС Пауер Технолоджи" (Рябоконь Г.В. – за згодою),ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М. – за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А. – за згодою) підготовити котельні до роботи в опалювальний період 2020-2021 років. Оформити та здати паспорти готовності об’єктів теплопостачання до Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА.

**Термін: до 01.09.2020 року.**

9. Керівникам міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста провести промивку та гідравлічні випробування теплових мереж в опалювальних будівлях. Здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти теплозабезпечення.

**Термін: до 01.10.2020 року.**

10. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних мережах міста.

**Термін: до 01.06.2020 року.**

11. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) разом із Покровським МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання об’єктів.

**Термін: до 01.08.2020 року.**

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

**Термін: постійно.**

13. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру телекомунікацій №526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. – за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

14. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2020 рік.

15. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), контроль – на заступника міського голови Чистякова О.Г.

Міський голова О.М. Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

22.04.2020 № 165

Склад

міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств

та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Склад | ПІБ | Посада |
| 1. | Керівник штабу | Шаповал  Олександр Миколайович | Міський голова |
| 2. | Секретар штабу | Усенко  Наталія Іванівна | Головний спеціаліст з питань комунального господарства УЖКГ та будівництва |
| 3. | Член штабу | Пастух  Анатолій Іванович | Секретар міської ради |
| 4. | Член штабу | Бондаренко  Наталія Олександрівна | Заступник міського голови |
| 5. | Член штабу | Чистяков  Олександр Геннадійович | Заступник міського голови |
| 6. | Член штабу | Відяєва  Ганна Миколаївна | Керуючий справами виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 7. | Член штабу | Мороз  Павло Григорович | Начальник Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (за згодою) |
| 8. | Член штабу | Галанова  Вікторія Вікторівна | Головний архітектор міста - начальник відділу архітектури та інспекції державного архітектурно – будівельного контролю |
| 9. | Член штабу | Даниленко  Наталія Едуардівна | Начальник територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Покров |
| 10. | Член штабу | Захаренко  Євгеній Михайлович | В.о. директора МКП «Покровводоканал» |
| 11. | Член штабу | Казанцева  Лариса Олександрівна | Директор ПМКП «Ритуал» |
| 12. | Член штабу | Колпакчі  Олег Валентинович | Директор ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (за згодою) |
| 13. | Член штабу | Кряжевських  Зінаїда Вікторівна | Провідний інженер з експлуатаційної діяльності Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
| 14. | Член штабу | Кулініч  Микола Вікторович | В.о. начальника МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» |
| 15. | Член штабу | Леонтьєв  Олексій Олександрович | Головний лікар КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| 16. | Член штабу | Міщенко  Тетяна Володимирівна | Начальник фінансового управління |
| 17. | Член штабу | Міненко Валентина Олександрівна | Директор ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| 18. | Член штабу | Курасов  Сергій Сергійович | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 19. | Член штабу | Представник | Державний інспектор з енергетичного нагляду України (за згодою) |
| 20. | Член штабу | Проноза Олексій Володимирович | В.о. начальника відділу транспорту та зв’язку |
| 21. | Член штабу | Ребенок  Віктор Васильович | Начальник УЖКГ та будівництва |
| 22. | Член штабу | Сізова  Оксана Анатоліївна | Начальник прес-служби міського голови |
| 23. | Член штабу | Солянко  Віталій Анатолійович | Директор ПМКП «Добробут» |
| 24. | Член штабу | Стовба Володимир Олександрович | Начальник Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області |
| 25. | Член штабу | Сударєва ТетянаМиколаївна | Начальник відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 26. | Член штабу | Фесенко  Владислав Олександрович | Начальник Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 27. | Член штабу | Цупрова  Ганна Анатоліївна | Начальник управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 28. | Член штабу | Шкіль  Анатолій Петрович | Головний лікар КП «ЦМЛ ПМР ДО» |

Начальник УЖКГ та будівництва В.В. Ребенок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

22.04.2020р. №8 165

**План заходів**

**з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери**

**міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 рр.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Орієнтовна  кошторисна вартість,  тис. грн. | Термін виконання | | Відповідальний за виконання робіт |
| Початок робіт | Закінчення  робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І.Житловий фонд міста:** | | | | |
| Капітальний ремонт, в тому числі: |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| М’яких покрівель в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 11200,0 | Січень  2020 р. | Грудень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Капітальні ремонти житлового фонду ОСББ міста | 721,3 | Квітень  2020 р. | Жовтень  2020 р. | Відділ економіки;  УЖКГ та будівництва;  голови ОСББ |
| Видалення сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду та санітарна обрізка | 1000,0 | Січень  2020 р. | Грудень  2020 р. | ПМКП «Добробут», ТОВ «Універсал – Сервіс ЛТД» |
| Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлового фонду в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 2000,0 | Лютий  2020 р. | Вересень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| м’які покрівлі | 195,0 | Квітень  2020 р. | Листопад  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| шиферні покрівлі | 19,5 | Квітень  2020 р. | Листопад  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ |
| фасадів (цоколів) | 68,5 | Квітень  2020 р. | Листопад  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРІ» |
| Внутрішньобудинкові санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| холодне водопостачання (285 будинків) | 174,7 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| каналізація (285 будинків) | 166,1 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| димовентканали, всього (312 будинків) | 471,3 | Січень  2020 р. | Грудень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| в т. ч. 168 житлових будинків з газовими колонками | 277,8 | Січень  2020 р. | Грудень  2020 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| Герметизація інженерних вводів (14 буд.) | 27,2 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Підготовка (ремонт, огляд) під’їздів (969 од.) | 191,2 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Поточний ремонт внутрішньо-будинкових газових мереж, в т.ч технагляд | 200,0 | Квітень  2020 р. | Листопад  2020 р. | УЖКГ та будівництва;  ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД» |
| Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків | 1111,2 | Лютий  2020 р. | Листопад  2020 р. | УЖКГ та будівництва; ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» |
| Ремонт водостічних труб (155 п/м) | 62,0 | Січень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;голови ОСББ |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| горищних приміщень (54 буд.) | 24,0 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ |
| підвальних приміщень (191 буд.) | 55,8 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Термоізоляція трубопроводів (55м) | 19,0 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД» |
| Ремонт панельних та деформаційних швів (800 м) | 620,0 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»; голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг | 1382,8 | Березень  2020 р. | Вересень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Ремонт (огляд) електрощитових (285 буд.) | 227,3 | Січень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| Оформлення паспортів готовності (312 буд.) | \*\*\* | - | До 20 серпня  2020 р. | ТОВ «Універсал- Сервіс ЛТД»;  голови ОСББ;  ЗАТ «ОВЕТРИ» |
| **Всього по житловому фонду міста, в тому числі:** | **20214,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **17615,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **2599,4** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІІ. МКП «Покровводоканал»** | | | | |
| «Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП «Покровводоканал» м. Покров Дніпропетровської області» в т.ч. ПКД, експертиза | 2162.0 | Березень 2020р. | Грудень  2020 р. | УЖКГ та будівництва; Покровводоканал |
| ***Цех водопостачання*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції | 54,2 | Травень 2020 р. | Вересень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка, хлорування резервуарів  чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж | 71,8 | Травень 2020 р. | Вересень 2020р, | МКП «Покровводоканал» |
| Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 4,0 | Серпень 2020 р | Вересень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Обстеження оголовка, очистка, ревізія РЗП | 100,0 | Квітень 2020 р. | Травень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Гідроізолювання течій у відстійниках №1,6 | 15,0 | Березень2020 р, | Жовтень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт колектору Ду 600 мм на НС 1-го підйому | 5,0 | Травень 2020 р. | Травень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт насосного агрегату ЦН 400/105 на НС 14-ї споруди «Шолохове» | 4,5 | Липень 2020 р. | Липень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Цех водопровідних мереж*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 31,3 | Квітень 2020 р. | Вересень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вуличних водопровідних мереж | 1593,6 | Березень 2020 р. | Листопад  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна ділянок водопровідних мереж | 121,2 | Березень 2020 р. | Жовтень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вводів у житлові будинки | 80,3 | Березень 2020 р | Жовтень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна пожежних гідрантів, 10 од. | в наявності | Травень 2020 р. | Вересень  2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Цех очисних споруд каналізації*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт навісних частин центрифуги ОГШ-502 к-04 | 8,1 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна шандорів – 4 шт. | 7,2 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ділянка механічного зневоднення сирого осаду(ремонт горизонтальної галереї, ремонт горизонтального та похилого конвеєру, заміна роликів 10 одиниць) | 53,7 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Блок ємностей (заміна аераторів на аеротенках 2-ої ліній, заміна кіл на вторинних відстійниках 1-ої та 2-ої ліній) | 69,0 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Електродільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт повітряних ліній 6кВ:  Вивід №1 та №2 на НС І-го підйому | 180,0 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт трансформаторів власних потреб ТМН потужністю 100кВА НС І-го підйому | 50,0 | Березень 2020 р. | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Автотранспортних цех*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт автотранспорту | 200,0 | Березень 2020 р | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| ***Ремонтно-будівельна дільниця*** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою полімерних люків з кришками – 50 шт. | 135,2 | Березень 2020 р. | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Благоустрій, відновлення твердого покриття після ремонтних робіт на мережах - 50м2 | 40,8 | Березень 2020 р | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт будівель, споруд (штукатурка окремими місцями, побілка, фарбування) | 47,6 | Березень 2020 р | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Ремонт м’якої покрівлі (400м2) | 63,8 | Березень 2020р. | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| Заміна вікон на енергозберігаючі – 10 один. | 20,2 | Березень 2020 р. | Жовтень 2020 р. | МКП «Покровводоканал» |
| **Всього по МКП «Покроводоканал», в тому числі:** | **5118,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **2162,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **2956,5** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IІІ. Благоустрій міста** | | | | |
| Підключення системи відеоспостереження міста до локальної інтернет мережі. | 100,0 | Січень  2020 р. | Грудень 2020р. | УЖКГ та будівництва |
| Техобслуговування системи відеоспостереження міста | 198,0 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м. Покров | 45,2 | Березень 2020 р | Листопад 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в т.ч. автобусних зупинок | 248,4 | Березень 2020 р. | Листопад 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення міста Покров та с. Шолохове | 1645,9 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Підключення системи відеоспостереження міста до локальної інтернет мережі. | 100,0 | Січень  2020 р. | Грудень 2020р. | УЖКГ та будівництва |
| Техобслуговування системи відеоспостереження міста | 198,0 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м. Покров | 45,2 | Березень 2020 р | Листопад  2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в т.ч. автобусних зупинок | 248,4 | Березень 2020 р. | Листопад  2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення міста Покров та с. Шолохове | 1645,9 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення міста | 155,5 | Квітень 2020 р. | Липень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Вуличне прибирання територій міста | 3911,3 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Нагляд за зеленими насадженнями | 4519,5 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Заготівля протиожеледного матеріалу, солі для посипки доріг | 450,0 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ПМКП «Добробут»,ТОВ «Універсал Сервіс ЛТД», ПМК «Житлкомсервіс», МКП «Покровводоканал» |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Шолохово Нікопольського району Дніпропетровської області, в т.ч. ПКД, експертиза | 9418,8 | Квітень  2020 р. | Травень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Будівництво корту для бадмінтону в міському парку ім. Б. Мозолевського в м. Покров Дніпропетровської області | 712,5 | Квітень  2020 р. | Вересень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 5833,4 | Лютий 2020 р. | Серпень 2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Поточний ремонт доріг міста, в тому числі технагляд | 3160,6 | Березень 2020 р. | Травень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Капітальний ремонт тротуарів | 1599,9 | Березень 2020 р. | Вересень  2020 р. | УЖКГ та будівництва |
| Реконструкція між квартальної території з улаштуванням тротуарів та вело доріжок в 36 мікрорайоні м. Покров Дніпропетровської області, в т.ч. ПКД, експертиза | 229,7 | Квітень  2020 | Червень  2020 | УЖКГ та будівництва |
| Утримання малих архітектурних споруд: - сторожування фонтану;  - сторожування пам’ятнику;  - сторожування дитячого майданчика;  - придбання урн;  - оплата природного газу використаного на «Вічний вогонь». | 1209,8 | Січень 2020 р. | Грудень 2020 р. | ПМКП «Добробут» |
| Всього по благоустрою міста, в тому числі: | **44154,9** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Обласний бюджет | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Місцевий бюджет | **44154,9** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **ІV. Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради** | | | | |
| Утримання системи опалення закладів управління освіти | 163,9 | Березень 2020 р. | Грудень 2020 р. | Управління освіти |
| Капітальний ремонт покрівель закладів освіти (1908,52 кв.м) | 470,0 | Травень 2020 р. | Грудень 2020 р. | Управління освіти |
| Капітальний ремонт будівлі КЗДО №11 по вул. Курчатова,12 (тепломодернізація фасаду) | 6055,4 | Березень 2020 р. | Грудень 2020 р. | Управління освіти |
| Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 162,0 | Березень 2020 р. | Грудень 2020 р. | Управління освіти |
| Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 33,0 | Липень 2020 р. | Серпень 2020 р. | Управління освіти |
| Підготовка котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу-16 шт.; повірка коректорів-12шт.; сигналізаторів-38 шт.; манометрів -40 шт., прочистка димоходів, вентканалів-55 шт. | 93,2 | Травень 2020 р. | Вересень 2020 р. | Управління освіти |
| Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання | 196,5 | Протягом року | Протягом року | Управління освіти |
| Придбання вугілля (170 тонн) | 732,7 | Лютий 2020 р. | Серпень 2020 р. | Управління освіти |
| **Всього по управлінню освіти, в тому числі:** | **7906,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **7906,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **V. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»** | | | | |
| І. Підготовка тепломереж | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Ремонт системи опалення, заміна труб(100м), запірної арматури, промивання радіаторів | - | Березень  2020 р. | Вересень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Ревізія запірної арматури внутрішньо-будівельних інженерних мереж | - | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Гідравлічне випробування та промивка внутрішньої системи опалення (та складання актів) | - | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Заміна зовнішнього трубопроводу тепломережі 70м | - | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Підготовка актів готовності до опалювального сезону | - | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| ІІ. Ремонт системи водопостачання, каналізаційні мережі | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Адміністративно-побутовий корпус – заміна каналізаційної мережі (санітарна зона, рукомийники біля їдальні до центрального водовідведення харчоблоку ) (30м/п) | - | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Прочищення каналізаційних колодязів від мулу (3шт.) | - | Липень  2020 р. | Травень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| III.Ремонті роботи | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Поточний ремонт навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень | - | Березень  2020 р. | Липень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Провести заміри опору ізоляції електрообладнання | - | Березень  2020 р | Липень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Частковий ремонт стелі та стін коридор 3 поверх (163,3м2) | - | Березень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| Поточний ремонт їдальні | - | Березень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| IV. Виконання заходів які стосуються  Державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | - | Червень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| V. Складання акту готовності закладу до навчального року  (4 прим.) | - | Червень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Дяченко Н.В. |
| **VI. КП «ЦМЛ ПМР ДО »** | | | | |
| Заміна труб опалення | 14,5 | Травень 2020 р | Вересень  2020 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб каналізації | 15,2 | Травень 2020 р | Вересень  2020 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Заміна труб водопостачання | 20,3 | Травень 2020 р | Вересень  2020 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| Ремонт м’якої покрівлі | 21,0 | Травень 2020 р | Вересень  2020 р. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» |
| **Всього по КП «ЦМЛ ПМР ДО», в тому числі:** | **71,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **71,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **VII. КНП «ЦПМСД Покровської міської ради»** | | | | |
| Заміна труб опалення | 22,5 | Травень 2020 р. | Липень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Встановлення приладу обліку | - | - | - | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заміна труб каналізації | 2,4 | Квітень 2020 р. | Червень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Заміна труб холодної води | 11,3 | Квітень 2020р. | Червень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Ремонт м’якої покрівлі | 64,0 | Червень 2020 р. | Серпень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Встановлення електроопалення в АЗПСМ№6 | 210,0 | Травень 2020 р. | Липень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| Встановлення електроопалення в АЗПСМ№2 | 56,0 | Травень 2020 р. | Липень  2020 р. | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| **Всього по КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», в тому числі:** | **366,2** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **366,2** |  |  |  |
| **VIІI. ТДВ «Дніпрокомунтранс»** | | | | |
| Підготовка спеціальної техніки |  |  |  | ТДВ «Дніпрокомунтранс» |
| **Всього по ТДВ «Дніпрокомунтранс»** |  | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **IX. ПМКП «Ритуал»** | | | | |
| Утримання міського кладовища | 260,0 |  |  | ПМКП «Ритуал» |
| Поховання безрідних | 35,0 |  |  | ПМКП «Ритуал» |
| Розчищення території під поховання | - |  |  | ПМКП «Ритуал» |
| **Всього по ПМКП «Ритуал»** | **295,0** | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **\*\*\*** |
| **Місцевий бюджет** | **295,0** |  |  |  |
| **Х. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради** | | | | |
| Перевірка димовентиляційних каналів у клубі с. П. Хутори | 1,0 | Липень 2020 р. | Серпень  2020 р. | Відділ культури |
| Промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв (вул. Середи,9) та централізованій бібліотечній системі м. Покров (вул. Центральна,7) | 12,0 | Червень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Відділ культури |
| Замір опору ізоляції в закладах культури | 5,0 | Червень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Відділ культури |
| Повірка газового сигналізатору у клубі с. П. Хутори | 1,0 | Червень  2020 р. | Серпень  2020 р. | Відділ культури |
| Роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної КЗ «ДШМ» до опалювального сезону 2020-2021 рр. | - | Серпень 2020 р. | Вересень  2020 р. | Відділ культури |
| Оформлення Паспортів готовності закладів культури | \*\*\* |  | Серпень  2020 р. | Відділ культури |
| **Всього по відділу культури** | **19,0** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **19,0** |  |  |  |
| **XI. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»** |  |  |  |  |
| Поточний ремонт, в тому числі: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Часткова заміна запорної арматури, труб системи каналізації, водоводу вул..Чехова,15; Героїв України,13; вул. Центральна, 49/1. 49/2, вул.Г.Тикви,2 | 100,0 | Квітень  2020 р. | Листопад  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Санітарно-технічні системи: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Герметизація інженерних вводів ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка: | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| підвальних приміщень ( 4 буд.) | 10,0 | Квітень 2020 р. | Листопад  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт під’їздів ( 1 од..) вул. Героїв України,13 (1 під’їзд) | 120,0 | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Заміна ламп розжарювання на світодіодні полоси в місцях загального користування в будівлях гуртожитків вул..Центральна.49/1;49/2; вул. Героїв України.13; вул. Чехова,15 | 80,0  не підтверджено | Червень  2020 р. | Грудень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Гідравлічні випробування та промивка системи опалення будівель вул.Героїв України,13, вул. Чехова,15: вул. Тикви,2 | 25,7 не підтведжено | Травень  2020 р. | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт деформаційних швів (15п/м.) (вул.Центральна, 49/2) | \*\*\* |  |  | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Підготовка топкових до опалювального сезону: повірка сигналізаторів- 2 шт.; прочистка димоходів-1шт., вентканалів- 2 шт. | 15,0 | Червень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах (топкові вул.Чехова,15) | 5,0 | Серпень  2020 р. | Вересень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Ремонт електрощитових | 10,0 | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка лічильників тепла (вул. Героїв Україна,13; вул. Центральна,49/1;  49/2. (3 од.) | 5,4 | Квітень  2020 р. | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Повірка роторного комплексу (газовий лічильник) вул. Чехова,15 | 5,0 | Травень 2020 р | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Технічне обслуговування котлів Рівнетерм (2 шт.) | 3,0 | Вересень  2020 р. | Жовтень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| Оформлення паспортів готовності (4 буд.) | \*\*\* | \*\*\* | Серпень  2020 р. | ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| **Всього по ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», в тому числі:** | **389,1** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **105,7** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємства** | **283,4** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **XII. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ** |  |  |  |  |
| Організація роботи з ТОВ «Укртехресурс» з метою належної та своєчасної підготовки котельної управління до опалювального сезону 2019-2020 рр. | **-** | Травень 2020 р. | Жовтень 2020 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Перевірка протипожежного обладнання в управлінні |  | Протягом року | Протягом року | Ігнатюк Т.М. |
| Промивання системи опалення | **-** | Липень 2020 р | Серпень  2020 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Теплоізоляція дерев’яних вікон, дверей | **-** | Вересень 2020 р | Жовтень 2020 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Перевірка справності інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду | **-** | Вересень 2020 р. | Вересень 2020 р. | Ігнатюк Т.М. |
| Заготівля протиожеледних матеріалів, вчасне посипання прилеглої території | **-** | Вересень 2020 р. | Протягом осінньо- зимового періоду | Ігнатюк Т.М. |
| Відслідкування температурного режиму в управлінні та витрат енергоносіїв. Забезпечення виконання заходів по економії витрат енергоносіїв. | **-** | Протягом опалювального сезону | Протягом опалювального сезону | Ігнатюк Т.М. |
| **Всього по УП та СЗН** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Всього, в тому числі:** | **78535,1** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Обласний бюджет** | **-** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Місцевий бюджет** | **72695,8** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| **Кошти підприємств та організацій** | **5839,3** | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

Начальник УЖКГ

та будівництва В.В. Ребенок