## Кап.ремонт внутрішньокварт.дор
Інформація по Капітальним ремонтам внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
[21 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис. грн | Термін виконання | Договірна ціна по договору грн з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | % Виконання | Термін виконання | дпугода | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Сума | № дог./дата Вартість Експертизи з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування |  | Термін виконання | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском | [22 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул. Г.Чорнобиля, 1,3 | 559.6 | 565.9
2 | вул. Горького, 26,28,30 | 430.1 | 437.8
3 | вул. Чехова, 2,4 | 445.3 | 439.8
4 | вул. Торгова, 43,45 | 621.2 | 746.7 |  | мої дані
5 | вул.Центральна, 81,83,85,87 | 1559 | 3494.2
6 | вул. Затишна, 1,7 | 699 | 818.2
7 | вул. Затишна, 3 | 452.72 | 603.2
1 | вул.Торгова 57,59 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0429-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №323 10.11.20 | 21910.94
2 | вул.Г.України 1, 3 / вул.Торгова 61 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0432-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №324 10.11.20 | 33836.18
3 | вул.Торгова 53, 55 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0428-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №325 10.11.20 | 25955.97
4 | вул.Торгова 49,51 / вул.Г.Чорнобиля 2 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0427-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №327 11.11.20 | 32834.84
5 | вул.Центральна 71, 73 | [19 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0456-20 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №335 23.11.20 | 39840.14
6 | вул.Центральнеа 69 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0462-20 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №336 23.11.20 | 35920.2
7 | вул.Г.Тикви 28,30 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0458-21 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №341 02.12.20 | 38933.78
8 |  |  | не виконувалось | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза"
9

## Кап.рем.вимощення та трот.
Інформація по Капітальним ремонтам вимощеннь та тротуарів житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
[20 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Авторський нагляд |  |  | Експертиза |  |  |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | аванс | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | Додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір дата | Вартість Експертизи з ПДВ | Коригування |  | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[9 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Тротуар | Улаштування покриттів з тротуарної плитки (ФЕМ) (м2) Тротуар | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Вимощення | Установлення бетоних поребриків(м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (шт) | [14 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. |  |  |  | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул. Г.Чорнобиля, 8 | 315.7 | 366
2 | вул. Медична, 22 | 378.4 | 415.4
3 | вул. Горького, 26 | 120 | 105.5
4 | вул. Г.Чорнобиля, 3 | 226.4 | 165.9
5 | вул. Г.Чорнобиля, 1 | 261.7 | 171.4
6 | вул. Горького, 30 | 143.8 | 104
7 | вул. Чехова, 2 | 248 | 176.8
8 | вул Чехова, 4 | 168.7 | 117.8
9 | вул. Горького, 28 | 214.6 | 275.8
10 | вул. Уральська, 2А | 369.1 | 458.4
11 | вул. Курчатова, 2 | 316.6 | 40.1
12 | вул. Горького,23 (ОСББ) | 159 | 241.8
1 | вул. Г.Укураїни 3 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0438-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №326 10.11.20 | 9450
2 | вул.Торгова 61 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0430-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №332 17.11.20 | 14850
3 | вул.Торгова 59 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0435-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №333 17.11.20 | 10800
4 | вул.Торгова 57 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0431-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №334 17.11.20 | 9450
5 | вул.Центральна 69 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0457-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №337 25.11.20 | 21170.57
6 | вулюГ.Тикви 28 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0460-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №338 25.11.20 | 10800
7 | вул.Центральна 73 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0461-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №339 25.11.20 | 29423.76
8 | Вул.Центральна 71 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0459-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №342 02.12.20 | 14982.88
9 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
10 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "СБ-Комплекс"
11 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
12 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
13 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
14 |  |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [17 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
16 | вул.Партизанська 67 |  | 210.832 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
17 | вул.Партизанська 69 |  | 274.114 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
18 | вул.Партизаньска 75 |  | 313.255 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
19 | вул.Г.України 7 |  | 235.533 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №159 30.05.19 | 1026
20 | вул.Г.України 9 |  | 297.473 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №160 30.05.19 | 1026
21 | вул.Центральна 52а |  | 220.738 | [5 empty] | 84.6 |  | 230.7 | 217 | 8.2 | [12 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №161 30.05.19 | 1026
22 | вул.Шатохіна 23 | [24 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза"
вул.Горького 1
вул.Горького 3
вул.Горького 9
вул.Горького 13
вул.Горького 15
вул.Горького 17
вул.Горького 19
вул.Горького 25
вул.Горького 31
2052

## Капремонт тротуарів
Інформація по Капітальним ремонтам тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
[10 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Авторській нагляд |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа ремонту, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | Термін виконання | додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт (*в наявності) | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[22 empty] | Договір/ дата | Вартість проекту з грн. ПДВ
1 | вул. Г.Чорнобиля (діл. Медична-Центральна) | 953.4 | 1296.6
1 | вул.Г.Чорнобиля (ділянка від вул.Центральна до вул.Торгова) | [8 empty] | ФОП Шаталов |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №300 28.10.20 | 16089.34
2 | вул. Гагаріна (ділянка від вул. Горького до вул. Партизанська) | [8 empty] | ФОП Шаталов |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №301 28.10.20 | 18188.22
3 | вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) | [11 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №302 28.10.20 | 18421.98
4 | вул.Шляхова |  | 3543,49 в цінах 2018р. | [9 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0046-18 26.01.18 | 3169.2 |  |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | №2 19.01.18 | 4104
5 | вул.Героїв Чорнобиля |  | 1773,13 в цінах 2016р. | [9 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0411-16 11.05.16
6 | від вул. Соборна, 1 до вул. Зонова, 12 |  | 19835,0 в цінах 2018р. | [9 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза"

## Поточ.рем. доріг
Інформація по Поточним ремонтам доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта | Площа, кв.м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття |  | Асфальтобетонне покриття доріг товщиною 4см по бетонній основі | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5м (верхнього шару товщиною 50мм) | Улаштування одношарових покритів товщиною 15 см із щебеню | % Виконання | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт сума грн. | Термін виконання | Назва організації | № договору | сума по договору
[5 empty] | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 5м2 | Одношарова товщина 50мм, площа ремонту до 25м2
1 | вул. П.Мирного від розвилки до вул. Зонова | 325.5 | 201.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
2 | вул. Центральна від вул. Соборна до вул. Зонова | 139.4 | 91.1 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
3 | вул. Освіти | 76.05 | 48.8 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
4 | вул. Шатохіна | 127.99 | 80.1 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
5 | вул. Героїв України | 95.63 | 63.3 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
6 | вул. Курчатова | 39.78 | 25.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
7 | вул. Зонова | 170.13 | 100.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
8 | вул. Героїв Чорнобиля | 125.98 | 73.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
9 | вул. Медична | 25.05 | 16.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
10 | вул. Чиатурська | 102.92 | 66.8 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
11 | вул. Торгова | 80.38 | 52.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
12 | вул. Г.Середи | 28.36 | 18.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
13 | вул. Гагаріна | 104.62 | 66.2 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
14 | вул.Соборна | 79.8 | 52.1 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
15 | вул. І.Малки | 107.42 | 69.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
16 | вул. Південно-міська | 212.05 | 139.5 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
17 | вул. Пушкіна | 17.69 | 11.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
18 | вул. Лермонтова | 73.9 | 49.5 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
19 | вул. 8 Березня | 445.5 | 191.6 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
20 | вул. Історична | 459 | 201.1 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
21 | вул. Осипенко | 47 | 31.5 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
22 | вул. Перевізна | 451 | 200.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
23 | вул. Гудзя | 122.9 | 80.8 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
24 | вул. Орлика Пилипа | 106.9 | 70.8 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
25 | вул. Вишнева | 38.8 | 25.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
26 | вул. Калинова | 462 | 201.2 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
27 | вул. Шляхова | 61.5 | 40.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
28 | вул.Верхня | 151.18 | 91.2 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
30 | вул. Північно-Промислова |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
31 | вул. Партизанська(від маг.Властеліна до вул.І.Малки) |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
32 | вул. Гоголя |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
33 | вул. Затишна |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
34 | вул. Глінки |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
35 | вул. Шевченко |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
36 | вул.Уральська |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
37 | вул. Каховська |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
38 | вул. Руднічна |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
39 | вул. У.Громової |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
40 | вул. Осіпенко-Перевізна-Чортомлик-П.Хутори |  |  | ТОВ «Ангоб» | [9 empty] | ФОП "Шаталов"
с.Шолохове
29 | вул. Ярова | 271.7 | 200.7 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
30 | вул. І.Сірка | 328.8 | 192.8 | [10 empty] | ФОП "Шаталов"
43 | пров. Ломаний
44 | вул. Пушкаря
45 | вул. Зоряна
46 | вул. Марії Тикви
47 | вул. І.Котляревського
48 | вул. 40 років Перемоги
49 | вул. Чуйкова
50 | вул. Максимчука
51 | вул. Шкільна
52 | вул. Папаніна
53 | вул. Поштова
54 | вул. Сонячна
с.Миронівка
55 | вул. Шевченко
56 | пров. Партизанський
57 | вул. Набережна
58 | вул. Матросова
59 | вул. Садова
60 | вул. Січова
61 | пров. Шкільний

## Поточ.ремонт внутрішньок. доріг
Інформація по Поточним ремонтам внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа,кв м | Загальна вартість робіт, тис.грн | Термін виконання
1 | вул. Центральна,79 | 432.1 | 201
2 | вул. Центральна,75 | 468 | 200.6
3 | вул. Соборна,39 | 250 | 193.6
4 | вул.Соборна, 43 а | 260 | 195.6
5 | вул. Соборна,33 | 230 | 165.6

## Поточн.рем. тротуару
Інформація по Поточним ремонтам тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Площа, кв.м | Загальна вартісь робіт, тис.грн | Термін виконання
1 | вул. Соборна | 177 | 187.3
2 | вул. І.Малки | 128 | 200.6
3 | вул. Київська | 124.8
4 | вул. Центральна, 50 а | 41.12