## Капрем.доріг (hidden)
Капітальний ремонт доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2020 році
|  |  | Підрядник | [13 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн | Підрядник | № договору | Договірна ціна по договору грн з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | % Виконання | Термін виконання | дпугода | Ати прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Сума | № дог./дата Вартість Експертизи з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[27 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском
1 | вул. Партизанська (обл.бюджет) | 52863.436 | [6 empty] | 23690 |  |  | 50 | [10 empty] | №04-0412-16 31.03.2016
2 | вул.Центральна в с.Шолохове
3 | вул. Соборна | 19587,91 в цінах 2017 | [20 empty] | 04-1232-17 05.01.2018 | ТОВ "СБ комплекс" | №246 27.10.17 | 150765.35
4 | вул. Калінова | 35356,40 в цінах 2017 | [20 empty] | №1703-Е-17/В 21.12.17 | ТОВ стройконтракт
5 | вул. Чіатурська | 1529,87 в цінах 2016 | [20 empty] | №1702-Е-17В 21.12.17 | ТОВ стройконтракт
[8 empty] | 1499,3 учел |  |  |  | 30 186,00 грн учел проект |  |  |  | 793 631,05 учел |  |  | 12927,60 учел |  |  | 2700 учел | [5 empty] | 5400

## Кап.ремонт внутрішньокварт.дор (hidden)
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
|  |  | Підрядник | [15 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Автор.нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | аванс грн. | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | % Виконання | Термін виконання | Додаткова угода сума/дата | Акти прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт сума/дата грн. | Назва організації | Договір дата | Сума договору грн. | Назва організації | Договір дата | Сума | Назва організації | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3-4см (м2) | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) | Улаштування покриттів(тротуарів) з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бетонних поребриків (м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (од) | [17 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул.Торгова 57,59 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0429-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №323 10.11.20 | 21910.94
2 | вул.Г.України 1, 3 / вул.Торгова 61 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0432-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №324 10.11.20 | 33836.18
3 | вул.Торгова 53, 55 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0428-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №325 10.11.20 | 25955.97
4 | вул.Торгова 49,51 / вул.Г.Чорнобиля 2 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0427-20 19.11.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №327 11.11.20 | 32834.84
5 | вул.Центральна 71, 73 | [17 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0456-20 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №335 23.11.20 | 39840.14
6 | вул.Центральнеа 69 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0462-20 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №336 23.11.20 | 35920.2
7 | вул.Г.Тикви 28,30 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0458-21 09.12.20 | 4008 | ТОВ "СБ- Комплекс" | №341 02.12.20 | 38933.78
8 | [6 empty] | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ТОВ "СБ комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза"
9

## Кап.рем.вимощення та трот. (hidden)
Капітальний ремонт вимощеннь та тротуарів житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
|  |  | Підрядник | [15 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Авторський нагляд |  |  | Експертиза |  |  |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | аванс | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Термін виконання | Додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір дата | Вартість Експертизи з ПДВ | Коригування |  | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Тротуар | Улаштування покриттів з тротуарної плитки (ФЕМ) (м2) Тротуар | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) Вимощення | Установлення бетоних поребриків(м) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м) | Заміна/зміна та установка люків (шт) | [14 empty] | Договір дата | Вартість з ПДВ грн. |  |  |  | Договір дата | Вартість з ПДВ грн.
1 | вул. Г.Укураїни 3 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0438-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №326 10.11.20 | 9450
2 | вул.Торгова 61 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0430-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №332 17.11.20 | 14850
3 | вул.Торгова 59 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0435-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №333 17.11.20 | 10800
4 | вул.Торгова 57 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0431-20 19.11.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №334 17.11.20 | 9450
5 | вул.Центральна 69 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0457-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №337 25.11.20 | 21170.57
6 | вулюГ.Тикви 28 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0460-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №338 25.11.20 | 10800
7 | вул.Центральна 73 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0461-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" | №339 25.11.20 | 29423.76
8 | Вул.Центральна 71 |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "СБ-Комплекс" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0459-20 09.12.20 | 4008 |  |  | ФОП "Сдоренко" | №342 02.12.20 | 14982.88
9 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
10 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "СБ-Комплекс"
11 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
12 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
13 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [11 empty] | ФОП "Шаталов" |  |  | ФОП "Сдоренко" |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
14 |  |  | "Ангоб" |  |  |  | 5 | [17 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  |  |  | ФОП "Сдоренко"
16 | вул.Партизанська 67 | 210.832 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
17 | вул.Партизанська 69 | 274.114 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
18 | вул.Партизаньска 75 | 313.255 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  |  | ФОП "Сдоренко"
19 | вул.Г.України 7 | 235.533 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №159 30.05.19 | 1026
20 | вул.Г.України 9 | 297.473 | [22 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №160 30.05.19 | 1026
21 | вул.Центральна 52а | 220.738 | [5 empty] | 84.6 |  | 230.7 | 217 | 8.2 | [12 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | 3240 |  | 3240 | ФОП "Сдоренко" |  |  | №161 30.05.19 | 1026
22 | вул.Шатохіна 23 | [23 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза"
вул.Горького 1
вул.Горького 3
вул.Горького 9
вул.Горького 13
вул.Горького 15
вул.Горького 17
вул.Горького 19
вул.Горького 25
вул.Горького 31
2052

## Капремонт тротуарів (hidden)
Капітальний ремонт тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
|  |  | Підрядник | [13 empty] | Тех. Нагляд |  |  | Експертиза |  |  | Авторській нагляд |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн. | Назва организації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Гарантійний термін віконання (рік) | [5 empty] | Термін виконання | додаткова угода | % Виконяння | Акти прихованих робіт (*в наявності) | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва организації | Договір дата | Сума по договору | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір / дата | Вартість грн. з ПДВ | Назва організації | Договір дата | Вартість проекту з ПДВ | Коригування
[7 empty] | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4см (м2) | Улаштування покриттів(тротуарів) з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бетоних поребриків (м/п) | Устоновлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м\п) | Колодязі
[29 empty] | Договір/ дата | Вартість проекту з грн. ПДВ
1 | вул.Г.Чорнобиля (ділянка від вул.Центральна до вул.Торгова) |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | ФОП Шаталов |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №300 28.10.20 | 16089.34
2 | вул. Гагаріна (ділянка від вул. Горького до вул. Партизанська) |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | ФОП Шаталов |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №301 28.10.20 | 18188.22
3 | вул. Героїв України (ділянка від вул. Центральна до вул. Партизанська) |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | ФОП "Сідоренко" | №302 28.10.20 | 18421.98
4 | вул.Шляхова | 3543,49 в цінах 2018р. |  |  |  | 5 | [13 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0046-18 26.01.18 | 3169.2 |  |  |  | ФОП "Сідоренко" |  |  | №2 19.01.18 | 4104
5 | вул.Героїв Чорнобиля | 1773,13 в цінах 2016р. |  |  |  | 5 | [13 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза" | 04-0411-16 11.05.16
6 | від вул. Соборна, 1 до вул. Зонова, 12 | 19835,0 в цінах 2018р. |  |  |  | 5 | [13 empty] | ДП "Укрдержбудекспертиза"

## Поточ.рем. доріг
Титульний список обєктів поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних автомобільних доріг на території Покровської міської ради за 1 та 2 квартал 2023 року
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта | Фактична вартість ремонту, грн | Опис робіт | Загальна вартість ремонту, грн | Гарантійний строк | Підрядна організація
По основному договору, грн
Додатково, грн
1 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Героїв України в м. Покров Дніпропетровської області | 1054232.25 | Поточний ремонт | 1248294.93 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
194062.68
2 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Медична в м. Покров Дніпропетровської області | 232335.21 | Поточний ремонт | 271885.37 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
39550.16
3 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Покров Дніпропетровської області | 404795.92 | Поточний ремонт | 475508.99 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
70713.07
4 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Шатохіна в м. Покров Дніпропетровської області | 697969.6 | Поточний ремонт | 697969.6 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
5 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Європейська в м. Покров Дніпропетровської області | 69162.22 | Поточний ремонт | 100002.63 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
30840.41
6 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Дмитра Яворницького в м. Покров Дніпропетровської області | 132635.64 | Поточний ремонт | 157437.03 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
24801.39
7 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Торгова в м. Покров Дніпропетровської області | 1903049.62 | Поточний ремонт | 1989235.04 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
86185.42
8 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Середи Григорія в м. Покров Дніпропетровської області | 598330.13 | Поточний ремонт | 598330.13 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
9 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області | 422566.1 | Поточний ремонт | 474006.74 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
51440.64
10 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Героїв Рятувальників в м. Покров Дніпропетровської області | 362214.5 | Поточний ремонт | 438059.57 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
75845.07
11 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області | 216029.12 | Поточний ремонт | 240844.01 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
24814.89
12 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Джонсона Бориса в м. Покров Дніпропетровської області | 294784.63 | Поточний ремонт | 492061.71 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
197277.08
13 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Соборна в м. Покров Дніпропетровської області | 834244.83 | Поточний ремонт | 1032278.84 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
198034.01
14 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Центральна (від вул. Соборна до вул.Мозолевського Бориса) в м. Покров Дніпропетровської області | 878430.1 | Поточний ремонт | 1382209.51 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
503779.41
15 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Мозолевського Бориса в м. Покров Дніпропетровської області | 857395.42 | Поточний ремонт | 857395.42 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
16 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Панаса Мирного в м. Покров Дніпропетровської області | 3098175.87 | Поточний ремонт | 4297086.42 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
1198910.55
17 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Малки Івана в м. Покров Дніпропетровської області | 2250790.99 | Поточний ремонт | 2250790.99 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
2 роки
18 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Гайдамацька в м. Покров Дніпропетровської області | 404742.79 | Поточний ремонт | 404742.79 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
19 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Орлика Пилипа в м. Покров Дніпропетровської області | 601298.01 | Поточний ремонт | 601298.01 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
20 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Вишнева в м. Покров Дніпропетровської області | 461347.72 | Поточний ремонт | 461347.72 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
21 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Шляхова в м. Покров Дніпропетровської області | 847382.55 | Поточний ремонт | 1177511.13 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
330128.58
22 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Шевченка в м. Покров Дніпропетровської області | 316749.99 | Поточний ремонт | 316749.99 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
23 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Каховська в м. Покров Дніпропетровської області | 385180.01 | Поточний ремонт | 385180.01 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
24 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Космонавтів в м. Покров Дніпропетровської області | 420060.89 | Поточний ремонт | 420060.89 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
25 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по провул. Парковий в м. Покров Дніпропетровської області | 223039.19 | Поточний ремонт | 255507.47 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
32468.28
26 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Партизанська в м. Покров Дніпропетровської області | 3847120.68 | Поточний ремонт | 3847120.68 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
27 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Північно-Промислова в м. Покров Дніпропетровської області | 3653681.28 | Поточний ремонт | 3653681.28 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
28 | Поточний дрібний (ямковий) ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Панаса Мирного в м. Покров Дніпропетровської області | 740999.99 | Поточний ремонт | 740999.99 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
29 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Медична, буд.22,24,26,28,30,32 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 136735.8 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
30 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Центральна, буд.41,43,45,47,49; вул.Героїв України, буд. 4 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 195085.84 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
31 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Центральна, буд.36,38,40 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 77497.56 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
32 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Торгова, буд.33,35 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 58257.87 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
33 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Вербицького Михайла, буд.14,16,18,20,24 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 169316.47 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
34 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Чіатурська, буд.1,3,5 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 169254.56 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
35 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Бориса Джонсона, буд.2,4; вул.Тикви Григорія ,буд.20 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 122685.02 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
36 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Бориса Мозолевського, буд30,32,34 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 213848.17 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
37 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Бориса Мозолевського, буд.2,4,6; вул.Тикви Григорія ,буд.32,34 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 94338.91 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
38 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Бориса Джонсона, буд.26; вул.Соборна ,буд.35 в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 273036.09 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»
39 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної автомобільної дороги за адресою : вул.Центральна, буд.52а,50б,54а в м.Покров Дніпропетровської області |  | Поточний ремонт | 218155.4 | 2 роки | ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21»

## Поточ.ремонт внутрішньок. доріг (hidden)
Поточий ремонт внутрішньоквартальних доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
|  | Підрядник | [13 empty] | Тех. Нагляд
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Назва організації | № договору | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Додатк.угода сума/дата | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру | Види ремонту |  |  |  | Колодязі | % Виконання | Термін виконання | Акт приймання виконаних робіт дата/сума | Назва організації | Договір дата | Сума договору по тех.нагляду
[8 empty] | Улаштування покриттів товщиною 5см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування покриттів(тротуарів) з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м)
1 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
2 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
3 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
4 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
5 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
6 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
7 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
8 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
9 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
10 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
11 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
12 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
13 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"
14 | вул. | ТОВ «Ангоб» |  |  |  | 2 | м2 | [8 empty] | ФОП "Шаталов"

## Поточн.рем. тротуару (hidden)
Поточний ремонт тротуарів в м. Покров Дніпропетровської обл. в 2021 році
|  | Підрядник | [14 empty] | Тех. Нагляд
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Назва организації | № договору | Гарантійний термін віконання (рік) | Види ремонту | [5 empty] | Договірна ціна по договору грн. з ПДВ | Термін виконання | Додатк.угода сума/дата | Акт прихованих робіт | Акт приймання виконаних робіт сума/дата | % Виконяння | Назва организації | Договір дата | Сума по договору
[5 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей (м2) | Улаштування одношаровіх асфальтобетоних покриттів доріжок та трортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4см (м2) | Улаштування тротуарів із бетонних плит (ФЕМ) із зіповненням швів піском (м2) | Установлення бетоних поребриків (м) | Установлення бортових каменів, бордюрів (м) | колодязі
1 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"
2 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"
3 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"
4 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"
5 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"
6 |  | "Ангоб" |  | 2 | [12 empty] | ФОП "Шаталов"