- Додаток 2

- Інформація

щодо виконання  Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії 
із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
 у Покровській міській ТГ у 2023 році

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Причини невиконання | Вжиті заходи та подальші кроки, спрямовані на забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |
| проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | Мінінфраструктури, обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | https://pkrv.dp.gov.ua/baza-danuh-schodo-dostupnosti-obektiv-gromadskogo-pruznachennya-dlya-osib-z-invalidnistyu-267 |
| Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |
| визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 26.12.2023 |  | визначено відповідальних осіб в особі заступників міського голови Ганни ВІДЯЄВОЇ та Олександра ЧИСТЯКОВА, начальника управління праці та соціального захисту населення Тетяни ІГНАТЮК https://pkrv.dp.gov.ua/documents/rishennya_misykoyi_radi/oficiyni_rishennya/_2023_rik/_26_grudnya#files-5 |
| розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.07.2023 | 26.12.2023 |  | Рішення 48 сессії 8 скликання від 26.12.2023 р. №16 «Про затвердження Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» https://pkrv.dp.gov.ua/documents/rishennya_misykoyi_radi/oficiyni_rishennya/_2023_rik/_26_grudnya#files-5 |
| Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |
| оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Мінінфраструктури МКІП Мінсоцполітики Мінекономіки МОЗ МОН МЗС МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінцифри Міноборони Мінмолодьспорт інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | https://pkrv.dp.gov.ua/bezbarernist-751 |
| Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях |  |  |  |  |  |
| проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | ДАРТ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | https://pkrv.dp.gov.ua/baza-danuh-schodo-dostupnosti-obektiv-gromadskogo-pruznachennya-dlya-osib-z-invalidnistyu-267 |
| Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури |  |  |  |  |  |
| збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.07.2023 | скасовано | на території громади відсутні молодіжні центри |  |
| збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=4&district=129&locality=874015 |
| здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | Держмистецтв МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 30.04.2024 | скасовано | в громаді відсутні театри державної та комунальної форми власності |  |
| Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством |  |  |  |  |  |
| запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не виявлено |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |  |  |  |  |  |
| проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | забезпечено встановлення пандусів, частково тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю |
| встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики Мінфін МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | - оновлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю; - сходи позначено смугою контрастного кольору; - установа облаштована візуальною інформацією про розташування місць, пристосованих для людей з інвалідністю |
| Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки |  |  |  |  |  |
| проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Мінветеранів Міноборони обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | приміщення ТЦК та СП є доступним для маломобільних груп населення |
| забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Мінветеранів Міноборони обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2024 |  |  | приміщення ТЦК та СП є доступним для маломобільних груп населення |
| Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях |  |  |  |  |  |
| проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | ДАРТ Агентство відновлення (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  |  | відсутні туристичні об’єкти, розташовані на транспортних магістралях |
| Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) МКІП | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | приміщення бібліотек Покровської міської територіальної громади є частково доступними |
| Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |
| облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | після проведення реконструкції, заклади освіти 100% забезпечені умовами безперешкодного доступу до захисних споруд цивільного захисту. В інших випадках в укриттях використовуються дерев’яні трапи. |
| Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд |  |  |  |  |  |
| забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 | скасовано | відсутні тимчасові споруди, які призначені для проживання та обслуговування |  |
| Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |
| забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | - Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | С касовано | на території громади відсутні молодіжні центри |  |
| здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Мінмолодьспорт власники споруд (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | здійснюється щорічна верифікація даних щодо внесення інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активність та спортом https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=4&district=129&locality=874015 |
| Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  |  |
| вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | - МОН обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  |  | за результатами моніторингу в закладах освіти забезпечено безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями; доступна можливість організації інклюзивного навчання в усіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують підтримку осіб з особливими освітніми потребами. |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |
| забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | - Мінінфраструктури АТ “Укрзалізниця” (за згодою) державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (за згодою) державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Львів” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |
| Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг |  |  |  |  |  |
| проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | - МКІП центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | інформація що оприлюднюється є повністю доступною, наприклад https://pkrv.dp.gov.ua/bezbarernist-751 |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |
| Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |
| проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Держмистецтв МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 | не розпочато |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб |  |  |  |  |  |
| здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2024 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав |  |  |  |  |  |
| розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | Мінветеранів МОЗ МОН Мін’юст Міноборони НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | В приміщенні управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради, центрі надання соціальних послуг, територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), медичних закладах розміщено соціальну рекламу та інформаційні стенди щодо забезпечення прав ветеранів та членів їх сімей, відповідна інформація постійно висвітлюється на офіційному сайті Покровської міської ради, офіційній сторінці управління праці та соціального захисту населення на facebook https://pkrv.dp.gov.ua/news/za-iniciatuvu-minveteraniv-uryad-udoskonaluv-sposib-organizaciyi-ta-nadannya-poslug-iz-psuhologichnoyi-dopomogu-dlya-veteraniv-i-chleniv-yih-simey-10101 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/yak-otrumatu-kompensaciyu-na-prudbannya-zhutla-hto-mae-pravokudu-zvertatusyaperelik-dokumentiv-10067 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/yuliya-laputina-na-pidsumkovomu-zasidanni-radu-bezbarernosti-za-uchasti-pershoyi-ledi-ukrayinu-oznayomula-iz-proektom-schodo-zaluchennya-veteraniv-do-adaptuvnuh-vudiv-sportu-10114 https://pkrv.dp.gov.ua/news/daydzhest-korusnuh-posulan-dlya-veteranivveteranok-ta-chleniv-yihnih-simey-10165 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/yuliya-laputina-nastupnogo-roku-derzhava-vprovadzhue-bezoplatnu-psuhologichnu-dopomogu-dlya-veteraniv-ta-yihnih-ridnuh-10190 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/yuliya-laputina-u-2024-roci-derzhava-zabezpechut-veteraniv-ta-yihni-simyi-bezkoshtovnoyu-psuhologichnoyu-dopomogoyu-10144 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/do-uvagu-osib-z-invalidnistyu-vnaslidok-viynu-8746 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/yak-otrumatu-status-ubd-pislya-24-lyutogo-2022-roku-hto-mae-pravokudu-zvertatusyaperelik-dokumentiv-10207 - https://pkrv.dp.gov.ua/news/u-ramkah-spivpraci-z-minveteraniv-nszu-nacionalna-sluzhba-zdorovya-ukrayinuproponue-dlya-veteraniv-y-veteranok-bezoplatnu-reabilitaciynu-dopomogu-9688 -https://www.facebook.com/uptaszn/posts/pfbid0BPX8txUbVyTsfnoY3pkyEyUncLLb9WrYABRxyhz3JYXgB7LNQ4vePNuGPQUEr7xul -https://www.facebook.com/uptaszn/posts/pfbid0xyH9GNjsK7sSK7ru7iXt9ngjLZE8Hi9B1zdzc2vFuNjHVt43foxrG3e8GL9ydP8Yl -https://www.facebook.com/uptaszn/posts/pfbid044NB5Cw5CWA6wRwEkW6SvJ361xrFYDQm1t1JBwNZyMFbHQicRNbmJL9YRU4cVgmPl - https://pkrv.dp.gov.ua/news/sanatorno-kurortne-likuvannya-pilgovuh-kategoriy-gromadyan-8453 |
| розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Мінветеранів обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | інформація про спектр послуг для ветеранів розміщена за посиланнями: https://pkrv.dp.gov.ua/kompleksna-posluga-ya-veteran-744 https://pkrv.dp.gov.ua/veteranam-viynu-ta-chlenam-yih-simey-750 |
| Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” |  |  |  |  |  |
| забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | https://pkrv.dp.gov.ua/bezbarernist-751 |
| забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | Забезпечена координація органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів» |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  |  |  |
| актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 30.06.2024 |  |  | Забезпечено високошвидкісним Інтернетом технології ETHERNET за допомогою волоконно-оптичного кабелю за швидкістю 400мб/сек. |
| формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 |  |  | Забезпечено високошвидкісним Інтернетом технології ETHERNET за допомогою волоконно-оптичного кабелю за швидкістю 400мб/сек. |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |
| забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) МКІП | 31.12.2023 31.12.2024 | не розпочато | відсутність кошторисних призначень |  |
| забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | 100% забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності |  |  |  |  |  |
| проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 |  |  | проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни не відбувалося |
| організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | скасовано | в громаді відсутні молодіжні центри та простори |  |
| Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |
| проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.11.2023 | не розпочато | в громаді відсутні молодіжні центри |  |
| проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 29.02.2024 | скасовано | не в межах компетенції органів місцевого самоврядування |  |
| проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 29.02.2024 |  | Заходи на міському рівні не проводились |  |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |
| Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку |  |  |  |  |  |
| проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації громадські об’єднання (за згодою) благодійні організації (за згодою) | 30.09.2023 | скасовано | зазначені закладі відсутні на території громади |  |
| проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Мінсоцполітики Мінінфраструктури Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | Соціальні гарантії забезпечуються відповідно чинному законодавству |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |
| Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) |  |  |  |  |  |
| проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | Проводиться санітарно-просвітницька робота щодо тютюнокуріння та формування здорового способу життя шляхом розповсюдження серед населення громади інформаційних листівок та брошур, отриманих від Центру громадського здоров’я. Для раннього виявлення захворювання раз на рік проводиться профілактичні огляди . |
| Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |
| врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | При реконструкції закладів охорони здоров'я враховуються підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |
| збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | Надається комплексна медична послуга спрямована на раннє виявлення та профілактику порушень у дітей, покращення їхнього розвитку, підвищення якості їхнього життя, супровід і підтримка сімей з дітьми, у яких виявлено порушення розвитку. Дитина береться на «Д» нагляд, консультується в обласній дитячій лікарні, оформлюється група інвалідності за потребою. |
| Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою |  |  |  |  |  |
| забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | МОЗ МВС обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | скасовано | не має потреби |  |
| Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам |  |  |  |  |  |
| розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |
| проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 |  | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації Нацсоцслужба | 31.12.2023 31.12.2024 |  | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | не розпочато |  | Підготовлено аналітичну записку з пропозицією щодо шляхів утворення служби раннього втручання, що, зокрема, передбачає забезпечення його кадрової, інформаційної, технічної спроможності |
| Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я |  |  |  |  |  |
| внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | Мінсоцполітики обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  |  |  |  |  |
| розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024—2025 роки з її реалізації | - Мінсоцполітики МОЗ МКІП МОН Мінекономіки Мінмолодьспорт Мінінфраструктури обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |
| Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |
| проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  |  | Проведені заняття з медичними працівниками на тему «Поняття насильства. Види насильства. Як допомогти постраждалому». https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid034Z5zgXugB9T4CRZv7vdcKgjVdJYCJkoZXAZpPeFEFfXFW7SXszZC4ofGmhHpLWntl&id=100064779426534 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sCLF5GFHgPWtmvUnjw5R7Xg8Dz13UfrpqXPiVxKmNXvQ5NhTRD6raHWJnm5PfCVVl&id=100064779426534 https://pkrv.dp.gov.ua/news/torgivlya-lyudmu-z-metoyu-seksualnoyi-ekspluataciyi-kozhen-mozhe-postrazhdatu-vid-takogo-zlochunu-10154 |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |
| Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” |  |  |  |  |  |
| імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2024 | скасовано | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |
| забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади http://pokrov-osvita.edukit.dp.ua/inklyuzivna_osvita/ |
| Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України |  |  |  |  |  |
| розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | Мінветеранів МОН обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2023 |  | не в межах повноважень органів місцевого самоврядування |  |
| початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | Мінветеранів МОН обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | 31.12.2024 |  |  | При центрі соціальних служб Покровської міської ради Дніпропетровської області створено Сервісний офіс у справах ветеранів https://pkrv.dp.gov.ua/documents/rishennya_misykoyi_radi/oficiyni_rishennya/_2023_rik/_21_lipnya#files-28 |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |
| забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | Заклади освіти з інклюзивним навчанням на 70 % забезпечені допоміжними засобами для навчання осіб з ООП. Придбання додаткових засобів заплановано у разі відновлення освітнього процесу. |
| забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 |  |  | Діти з ООП, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Покровської міської ради, 100% забезпечені спеціальними підручниками. |

Керівник ______________ ____________________